## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 互联网内容建设和信息管理工作调研经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 王利涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196597
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34 | 30 |  | 29.74 |  | 10 |  | 99.13% |  | 9.9133
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34 | 30 |  | 29.74 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 重点围绕首都互联网发展中存在的新情况、新问题，进行针对性、前瞻性、对策性研究，以更好推动首都互联网健康发展。 | [5 empty] | 通过重点围绕首都互联网发展中存在的新情况、新问题，进行针对性、前瞻性、对策性研究，更好的进一步推动首都互联网健康发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告 |  |  | 4篇 | 4篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 调研报告完成时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，调研报告于12月初完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤30万元 | 29.74万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 掌握北京市互联网资源基本情况，为进一步推进北京市网信事业发展奠定基础。 有力推进我市网络安全和信息化建设，提升我市网络与信息安全管理水平。 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 40 |  | 35 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9133
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。