## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化运维及安全保障项目经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 尹珩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196609
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1273.9706 | 1267.4308 |  | 1267.4308 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1273.9706 | 1267.4308 |  | 1267.4308 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）全面加强办内网络安全、系统安全、信息安全、应用安全、终端安全，加强全方位的安全运维和保障，加强办公网络、终端和服务器安全和运维管理，加强系统和应用软件安全管理和升级维护，加强办内业务系统安全运维保障，实施系统上线前安全检查，全面提高办内网络和信息安全保障、运维管理水平。负责服务器，网络和安全设备，系统软件和应用软件的安全运维，负责信息系统等各业务系统的安全保障，负责办公网络、办公服务器及服务系统，以及电脑终端的安全运维保障。完成办内信息系统等保测评工作，使其符合等保三级要求。完成2021年的网络安全运维及保障项目的验收工作。（2）为信息系统一期、二期提供日常运维服务，确保系统安全稳定运行，并完成2021年信息系统一期、二期运维项目的验收工作。（3）为信息化支撑项目包含大数据中心、指挥中心、网络与安全系统提供日常运维服务，保障设备设施及系统的安全稳定运行，为我办业务工作提供有力支撑。 | [5 empty] | 通过项目的实施，全面加强了办内网络安全、系统安全、信息安全、应用安全、终端安全，加强了全方位的安全运维和保障，加强了办公网络、终端和服务器安全和运维管理，加强了系统和应用软件安全管理和升级维护，加强了办内业务系统安全运维保障，实施了系统上线前安全检查，全面提高了办内网络和信息安全保障、运维管理水平。完成办内信息系统等保测评工作，使其符合等保三级要求。提高了我办信息化支撑项目包含大数据中心、指挥中心、网络与安全系统的运维管理水平，保障了项目设备设施及系统的安全稳定运行，为我办业务工作提供了有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成网络安全运维保障工作 |  |  | 1年 | 1年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成安全巡检 |  |  | 12次 | 12次 | 1 |  | 1
|  |  | 应急演练 |  |  | 1次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 完成5个系统等保三级测评 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  |  | 硬件维护数量信息化支撑系统 |  |  | 220台 | 220台 | 2 |  | 2
|  |  | 一期二期系统 |  |  | 140台 | 140台 | 2 |  | 2
|  |  | 信息系统一期二期维护数量 |  |  | 11个 | 11个 | 1 |  | 1
|  |  | 数据中心运行维护面积约 |  |  | 2000平米 | 2000平米 | 2 |  | 2
|  |  | 指挥中心显示系统约 |  |  | 11套 | 11套 | 1 |  | 1
|  |  | 网络安全系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 信息化支撑系统设备常规维护 |  |  | 12次/年 | 12次/年 | 1 |  | 1
|  |  | 深度运维 |  |  | 4次/年 | 4次/年 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 设备及系统稳定性 |  |  | ≥98% | 99% | 4 |  | 4
|  |  | 各系统重大安全事件发生次数 |  |  | ≤1次 | 0次 | 4 |  | 4
|  |  | 各系统一般安全事件发生次数 |  |  | ≤3次 | 0次 | 4 |  | 4
|  |  | 符合等级保护三级的要求 |  |  | 优良中低差 | 符合要求 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 完成招标 |  |  | 6月底前 | 6月底 | 5 |  | 5
|  |  | 完成等保测评，其他系统完成工作总结 |  |  | 12月底前 | 12月底 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤1267.4308万元 | 1267.4308万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过加强我办全方位的安全运维和保障，有效提高网络安全防护能力。 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 20 |  | 16 |  | 指标设置合理性、项目执行效益资料还需要进一步完善
|  |  | 系统能够有效发挥发现处置突发事件及网上热点、开展网上正面宣传、科学管理属地网站、提升网络文化管理水平、促进互联网行业发展自律、净化网络环境等作用。 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 20 |  | 16 |  | 指标设置合理性、项目执行效益资料还需要进一步完善
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。