## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市IPV6规模部署项目经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 史宜会 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196598
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.54 | 96.54 |  | 96.54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.54 | 96.54 |  | 96.54 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是完善IPv6部署应用监测通报制度，定期开展部门、地方、企业、行业IPv6发展情况监测与通报。二是统筹做好IPv6技术宣传科普工作，提高社会公众对IPv6认知度和参与度，激发用户优先选择IPv6终端的内生动力。 | [5 empty] | 通过项目执行，完善了IPv6部署应用监测通报制度，定期开展部门、地方、企业、行业IPv6发展情况监测并发布报告。完成IPv6技术宣传科普工作，提高了社会公众对IPv6认知度和参与度，激发了用户优先选择IPv6终端的内生动力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 制作IPv6科普宣传短片，每集2分钟 |  |  | ≥5集 | 5集 | 5 |  | 5
|  |  | 年底发布1期年度监测报告 |  |  | 1期 | 1期 | 5 |  | 5
|  |  | 每月月底发布1期监测报告 |  |  | 12期 | 12期 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 对监测报告中的监测数据进行抽检，抽检样本不少于全部数据的10%，正确率需达到检测样本的95%为合格。 |  |  | 优良中低差 | 达到预期指标 | 8 |  | 8
|  |  | 科普宣传短片需要将我国目前IPv6发展状况、IPv6与个人关系以及个人如何享受IPv6服务等基础知识以通俗易懂的方式说清、讲明。 |  |  | 优良中低差 | 达到预期指标 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 按工作需要完成 | 已按时完成 | 10 |  | 8 |  | 指标设置不够细化量化，下一步将合理细化指标值
|  | 成本指标 | 预算控制 |  |  | ≤96.54万元 | 96.54万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | IPv6数据监测工作，督导相关单位做好网站和移动应用升级改造工作，全市重点领域网站IPv6支持度不低于75%，北京属地49款国内TOP100的商业移动应用IPv6浓度不低于50%。 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指 | 20 |  | 18 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 短片制作完成后，通过网信北京公众号发布，并引导属地媒体进行转载。宣传覆盖人次为属地媒体转载点击数量。 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指 | 20 |  | 17 |  | 指标设置不够细化量化，下一步将合理细化指标值
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。