## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市导航系统规模应用推进项目经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 史宜会 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196598
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 93 | 93 |  | 93 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 93 | 93 |  | 93 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采用信息化手段，重点围绕“城市精细化管理、城市安全运行、便捷民生服务、产业效率提升”等领域，采集交通、水利等方面的应用数据，按季度编写《应用情况季度监测报告》，共4期，包含全市各应用领域的载体保有量、应用总量、应用占比、季度增量等基础数据，以及应用个性化数据和典型案例。在2022年11月底前，编写《年度总结报告》1篇。 | [5 empty] | 采用信息化手段，重点围绕“城市精细化管理、城市安全运行、便捷民生服务、产业效率提升”等领域，采集交通、水利等方面的应用数据，按季度编写了4期《应用情况季度监测报告》，包含全市各应用领域的载体保有量、应用总量、应用占比、季度增量等基础数据，以及应用个性化数据和典型案例，在2022年11月底前，编写《年度总结报告》1篇，推进了导航系统在我市关系国家安全和国计民生的关键领域实现大规模应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 《应用情况季度监测报告》 |  |  | ≥4份 | 4份 | 8 |  | 8
|  |  | 《年度总结报告》 |  |  | ≥1份 | 1份 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 督促各行业领域主管部门落实中央网信委工作计划,研究提出本行业领域推进举措，提升应用规模。 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 15 |  | 14 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
|  | 时效指标 | 采集北京市各行业领域应用基础数据，编制《应用情况季度监测报告》 |  |  | 每季度末 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  |  | 编制《年度总结报告》 |  |  | 2022年11月底前 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 预算控制 |  |  | ≤93万元 | 93万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 推进导航系统在我市关系国家安全和国计民生的关键领域实现大规模应用 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 40 |  | 34 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。