## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 互联网业务、信息安全等培训经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 韩喜军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196627
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 41 |  | 35.67 |  | 10 |  | 87% |  | 8.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 41 |  | 35.67 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实中央精神，切实发挥我办统筹、协调、指导、督促、推动的职责，按照有关工作部署，对网站从业人员、网络管理部门有关人员等开展系统化、专业化培训，提升政治素质和新闻素养，提高应急应对能力，正确把握舆论导向，更好开展信息化工作。做好培训资料、优秀网评作品、舆情分析研究集结成册及成果转化工作。 | [5 empty] | 为深入贯彻落实中央精神，切实发挥我办统筹、协调、指导、督促、推动的职责，按照有关工作部署，对网站从业人员、网络管理部门有关人员等开展系统化、专业化培训，提升了政治素质和新闻素养，提高了应急应对能力，正确把握舆论导向，更好开展信息化工作。做好培训资料、优秀网评作品、舆情分析研究集结成册及成果转化工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 全年培训人次 |  |  | ≥1800人次 | 1800人次 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 97.5% | 16 |  | 16
|  | 时效指标 | 按照工作进度完成培训 |  |  | 年底前完成 | 9月底前完成部分培训 | 10 |  | 8 |  | 个别培训原计划年底开展，受疫情影响未开展
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | ≤41万元 | 35.67万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 加强马克思主义新闻观教育，培养合格的网络新闻把关人。 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 40 |  | 34 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.7
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。