## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 购买社会化用工服务经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 赵维平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196668
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2526 | 2371 |  | 2297.2764 |  | 10 |  | 96.89% |  | 9.6891
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2526 | 2371 |  | 2297.2764 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在网络管理岗位上，为保障工作需要聘用社会化用工人员，以缓解互联网管理工作任务日趋繁重与互联网管理人员相对不足之间的矛盾，确保互联网宣传管理工作的顺利开展，营造风清气正的网络环境。 | [5 empty] | 招聘人员具备与岗位要求相符的工作能力，能够圆满完成相应岗位工作。缓解了互联网管理工作任务日趋繁重与互联网管理人员相对不足之间的矛盾，确保了互联网宣传管理工作的顺利开展，营造了风清气正的网络环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化用工人数 |  |  | ≤86人 | 81人 | 15 |  | 14 |  | 由于个别人员离职，导致偏差
|  | 质量指标 | 根据岗位不同，具有相应的学历学位以及专业技术职称，具备与岗位要求相符的工作能力，能够圆满完成相应岗位工作。 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 15 |  | 14 |  | 指标设置不够细化量化，下一步将合理细化指标值
|  | 时效指标 | 截止到6月30日，预算支付进度 |  |  | ≥50% | 66.62% | 3 |  | 3
|  |  | 完成项目立项 |  |  | 3月 | 3月 | 3 |  | 3
|  |  | 完成项目实施 |  |  | 12月 | 12月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤2526万元 | 2297.28万元 | 10 |  | 9 |  | 由于个别人员离职，导致偏差
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 按照《市委网信办劳务派遣制人员年度考核管理办法》全面考核编外人员思想政治水平、工作能力、工作表现和工作业绩，协助做好互联网信息管理工作，提高互联网安全技术水平，加强互联网管理力度，确保互联网宣传管理工作的顺利开展。 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 40 |  | 36 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.6891
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。