## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 网上宣传及教育实践活动经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 于飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196693
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 27.5226 |  | 27.5226 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 27.5226 |  | 27.5226 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过网络内容建设和对网站从业人员等的实践性教育活动开展，进一步提高网络传播力，完成网络重大主题宣传任务，切实推进网络宣传能力不断增强。 | [5 empty] | 按照中央及市委的统一部署，围绕全国和涉市重大主题做好议题设置，通过线下走访与线上传播相结合，指导和激励属地网络媒体充分发挥新闻网站、门户网站、新闻客户端、视频、搜索引擎等平台的正面宣传优势，调动运用网络资源，积极策划制作融媒体产品，做好正面宣传，努力营造充满正能量的网络氛围，切实推进网络宣传能力不断增强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 融媒体产品 |  |  | ≥15个 | 15个 | 4 |  | 4
|  |  | 参加网站数量 |  |  | ≥15个 | 55个 | 4 |  | 3.5 |  | 由于党的二十大召开，社会关注度高，导致参加网站数量较高，在以后年度预算编报过程中，进一步加强对当年实际情况的分析，合理预估网站参与数量
|  |  | 网络主题活动 |  |  | ≤15个 | 11个 | 4 |  | 3 |  | 因受疫情影响，数量指标发生偏差，后续将根据实际情况修正目标，强化部署落实
|  |  | 线下走访活动 |  |  | ≤11次 | 5次 | 3 |  | 2.5 |  | 因受疫情影响，数量指标发生偏差，后续将根据实际情况修正目标，强化部署落实
|  | 质量指标 | 带动网民参加活动人数 |  |  | ≥1000万人次 | 11.49亿人次 | 15 |  | 14 |  | 由于党的二十大召开，社会关注度高，导致网民参与量高，在以后年度预算编报过程中，进一步加强对当年实际情况的分析，合理预估网民参与情况
|  | 时效指标 | 围绕北京冬奥会、全国两会、春节等重大主题和时间节点开展网上宣传及线下教育实践活动 |  |  | 1-6月 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  |  | 围绕二十大、服贸会北京城市发展等开展重大主题宣传及线下实践教育活动 |  |  | 7-12月 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤27.522605万元 | 27.522605万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 按照中宣部、中央网信办、市委宣传部的统一部署，围绕全国和涉市重大主题做好议题设置，通过线下走访与线上传播相结合，指导和激励属地网络媒体充分发挥新闻网站、门户网站、新闻客户端、视频、搜索引擎等平台的正面宣传优势，调动运用网络资源，积极策划制作融媒体产品，做好正面宣传，努力营造充满正能量的网络氛围。 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 40 |  | 35 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
Note on J5: Windows User: 修改描述