## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 新媒体项目工作经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 于飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196693
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过新媒体扶持项目，丰富和创新网络宣传的形式、方法、手段、体裁等，强化网络空间的正能量建设，切实推进网络传播的吸引力、传播力、影响力。 | [5 empty] | 通过对善于策划、做出效果的新媒体项目予以经费扶持，以激发各平台做强做大正面宣传的积极性和创造性，切实加强和改进首都网络宣传舆论工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 网络新媒体产品 |  |  | ≥10个 | 10个 | 8 |  | 8
|  |  | 目标受众 |  |  | ≥2亿人次 | 2亿人余次 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 专家评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 结合全年网上宣传工作重点，研究确定扶持方向和对象 |  |  | 1-6月 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  |  | 按进度开展扶持，督促扶持对象完成任务，并给予必要的指导和监督。 |  |  | 7-12月 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤100万元 | 100万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 面向属地网络媒体鼓励探索创新，通过对善于策划、做出效果的新媒体项目予以经费扶持，以激发各平台做强做大正面宣传的积极性和创造性，切实加强和改进首都网络宣传舆论工作。 |  |  | 优良中低差 | 基本达成预期指标 | 40 |  | 33 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。