## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 属地互联网企业党员培训及管理经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 王兆军 张俊华 汲环鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196623/6536/6533
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 188 | 119.426 |  | 88.8852 |  | 10 |  | 74.43% |  | 7.4427
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188 | 119.426 |  | 88.8852 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强党对互联网行业的领导，提高属地互联网行业党建工作水平，持续增强属地互联网企业党建工作的影响力，推动互联网企业从业人员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，维护首都安全稳定，推进首都网络安全与信息化事业健康发展，助力首都经济社会发展。 | [5 empty] | 通过项目的实施，加强了党对互联网行业的领导，提高了属地互联网行业党建工作水平，持续增强了属地互联网企业党建工作的影响力，推动了互联网企业从业人员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，维护了首都安全稳定，推进了首都网络安全与信息化事业健康发展，助力首都经济社会发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 重点互联网企业党建骨干培训 |  |  | 1次 | 未举办 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，重点互联网企业党建骨干培训未举办
|  |  | 党建业务集中培训 |  |  | 1次 | 未举办 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，党建业务集中培训未举办
|  |  | 互联网行业党建大课堂 |  |  | ≥5次 | 6次 | 3 |  | 3
|  |  | 发展对象培训 |  |  | 2次 | 1次 | 3 |  | 1.5 |  | 受疫情影响，发展对象培训合并为1次举办
|  |  | 重点互联网企业党组织负责人交流培训 |  |  | 1次 | 未举办 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，重点互联网企业党组织负责人交流培训未举办
|  |  | 购买五种图书，每种图书购买数量 |  |  | ≥200本 | 230本 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 达到培训合格验收率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 采购验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 3月底前完成开展发展对象培训项目启动 |  |  | 3月 | 7月 | 2 |  | 1 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 6月底前完成重点互联网企业党建骨干培训项目启动 |  |  | 6月 | 6月底未举办 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，重点互联网企业党建骨干培训未举办
|  |  | 9月底前完成党建业务集中培训、互联网行业党建大课堂、重点互联网企业党组织负责人交流培训项目启动 |  |  | 9月 | 11月 | 2 |  | 1.5 |  | 受疫情影响，培训于11月底完成
|  |  | 12月底前完成项目验收 |  |  | 12月 | 12月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤119.426万元 | 88.8852万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 推动属地互联网企业党建业务融合互促，重点互联网企业高管担任党组织书记占比 |  |  | ≥50% | 81.25% | 20 |  | 20
|  |  | 重点互联网企业党组织覆盖率 |  |  | ≥75% | 100% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.4427
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。