## 自评表（填表用）
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 组织品牌网络文化活动经费
主管部门 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室
项目负责人 |  | 杨洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67196608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72 | 72 |  | 70.92 |  | 10 |  | 98.5% |  | 9.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72 | 72 |  | 70.92 |  | - |  |  |  | -
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过举办中国网络媒体足球精英赛、北京网络企业红色故土行等品牌网络文化活动，凝聚首都互联网行业人心，推动北京互联网行业党建工作，推动互联网文化繁荣健康发展。其中： 一、中国网络媒体足球精英赛目标:1.丰富互联网从业人员业余文化生活。2.增进行业间交流，加强行业凝聚力、向心力；3.繁荣互联网行业体育文化，引导健康向上的网络文化方向。 二、北京网络企业红色故土行目标：为广大互联网从业人员提供集中的、系统的、框架性的中国革命知识学习平台，让互联网领军企业高层管理人员从中国共产党的奋斗历程、优良传统与革命精神中，寻找完善现代企业经营和推动互联网行业发展的动力，进一步推动北京互联网行业党建工作。 | [5 empty] | 通过项目开展，33家网企、915名球员参加品牌活动，互联网行业间交流得到促进；#互联网人的世界杯# 活动微博话题阅读量累计1.8亿，品牌活动参与度、影响力得到提升；活动相关宣传报道一百余篇，北京地区互联网行业文化得到繁荣；超过25家媒体网站参与，活动影响力得到增强，行业文化得到发展。丰富了互联网从业人员业余文化生活，加强了行业凝聚力、向心力，推动互联网行业体育文化更加繁荣，引导健康向上的网络文化方向。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 北京网络企业红色故土行参与人数 |  |  | ≥70人 | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，该项活动未开展。下一步将合理预估项目开展情况，及时调整项目预算及指标
|  |  | 中国网络媒体足球精英赛参与人数 |  |  | ≥600人 | 915人 | 13 |  | 12.8 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  | 质量指标 | 参加网企数量 |  |  | ≥30家 | 33家 | 3 |  | 3
|  |  | #互联网人的世界杯# 活动微博话题阅读量累计 |  |  | ≥7000万 | 1.8亿 | 4 |  | 3.5 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 活动相关宣传报道 |  |  | ≥30篇 | 155篇 | 3 |  | 2.5 |  | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 参与高管人数 |  |  | ≥30人 | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 受疫情影响，该项活动未开展。下一步将合理预估项目开展情况，及时调整项目预算及指标
|  |  | 参与网企党组织负责人 |  |  | ≥20人 | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 受疫情影响，该项活动未开展。下一步将合理预估项目开展情况，及时调整项目预算及指标
|  |  | 参与宣传报道媒体网站 |  |  | ≥15家 | 25家 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 中国网络媒体足球精英赛，前期筹备 |  |  | 1-2个月 | 达成预期指标 | 3 |  | 3
|  |  | 中国网络媒体足球精英赛，正式举办 |  |  | 2-3个月 | 达成预期指标 | 3 |  | 3
|  |  | 中国网络媒体足球精英赛，后期收尾 |  |  | 1个月 | 达成预期指标 | 2 |  | 2
|  |  | 北京网络企业红色故土行，前期筹备 |  |  | 1-2个月 | 未开展 | 1 |  | 0 |  | 受疫情影响，该项活动未开展。下一步将合理预估项目开展情况，及时调整项目预算
|  |  | 北京网络企业红色故土行，正式举办 |  |  | 4-7天 | 未开展 | 0.5 |  | 0
|  |  | 北京网络企业红色故土行，后期收尾 |  |  | 1个月 | 未开展 | 0.5 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤72万元 | 70.92万元 | 10 |  | 9.5 |  | 红色故土行项目受疫情影响未开展
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过网企参加，互联网行业间交流得到促进 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 7 |  | 6.5 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
|  |  | 过#互联网人的世界杯# 活动微博话题阅读量累计，品牌活动参与度、影响力得到提升 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 6.5 |  | 6 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
|  |  | 通过活动相关宣传报道，北京地区互联网行业文化得到繁荣 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 6.5 |  | 6 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
|  |  | 通过高管参与，网企高管思想认识得到提升 |  |  | 优良中低差 | 未完成 | 1.5 |  | 0 |  | 受疫情影响，该项活动未开展
|  |  | 通过网企党组织负责人参与，互联网行业党建工作得到加强 |  |  | 优良中低差 | 未完成 | 1.5 |  | 0 |  | 受疫情影响，该项活动未开展
|  |  | 通过媒体网站参与，活动影响力得到增强，行业文化得到发展 |  |  | 优良中低差 | 达成预期指标 | 7 |  | 6.5 |  | 相关支撑性资料薄弱，还需要进一步完善项目执行效益资料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与网企满意度 |  |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.15
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。