## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 专委会活动等经费
主管部门 |  | 中国致公党北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国致公党北京市委员会（本级）
项目负责人 |  | 宋博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218261
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.9031 | 15.5971 |  | 8.2104 |  | 10 |  | 52.64% |  | 5.2641
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.9031 | 15.5971 |  | 8.2104 |  | — |  | 52.64% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 专门工作机构活动上下半年各5次；慰问老党员、生活困难党员共计100人，慰问生病困难党员5人次；调研活动等租车4次；印刷全会会议材料400份；参加会议及活动2次；年度内法律咨询及服务；整理全年文书档案等,召开四直辖市会议。 | [5 empty] | 专门工作机构活动上下半年各4次；慰问困难党员100人；调研活动等租车9次；印刷全会会议材料400份；参加会议及活动2次；年度内法律咨询及服务；整理全年文书档案5套等,受疫情影响四直辖市会议未能开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案服务费 | 档案服务费 | 档案服务费 | 5套 | 5套 | 10 |  | 10
|  |  | 印刷全会会议材料数量 | 印刷全会会议材料数量 | 印刷全会会议材料数量 | 400套 | 400套 | 10 |  | 10
|  |  | 开展专门工作机构活动 | 会议费 | 会议费 | 13次 | 8次 | 10 |  | 6 |  | 疫情影响
|  |  | 慰问困难党员 | 慰问困难党员 | 慰问困难党员 | 105人次 | 100 | 20 |  | 16 |  | 疫情影响
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 专门工作机构活动 |  |  | 13次 | 8 | 10 |  | 6 |  | 疫情原因
|  |  | 中常会等差旅费和调研租车费 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询及服务满意度 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.2641