## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社联处工作经费
主管部门 |  | 中国致公党北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国致公党北京市委员会（本级）
项目负责人 |  | 张卓 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218272
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.9 | 7.52 |  | 3.2795 |  | 10 |  | 43.61% |  | 4.3611
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.9 | 7.52 |  | 3.2795 |  | — |  | 43.61% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、赴酉阳或毕节等地开展2-3次精准帮扶活动；在门头沟开展文化教育主题的帮扶活动10次，围绕百花山自然保护区建设、民宿及田园综合体开展考察和帮扶共5次，赴斋堂镇张家村开展1-2次低收入村帮扶；赴海淀区开展2-3次加快国际科技创新中心建设民主监督；赴平谷区开展2-3次乡村振兴考察对接。 二、组团或参团出访。 三、接待1-3个侨团来访。 | [5 empty] | 一、赴酉阳开展教师培训1次，共计培训300余人；组织党员向酉阳捐资10万元建设5个文明超市；组织党员专家为乡村振兴致公大讲堂授课1次；向毕节朱昌镇捐赠呼吸机1台。在门头沟开展陶笛、中医药文化科普帮扶活动10次，围绕百花山自然保护区建设提交2篇建议，开展民宿、集体经济调研考察4次；赴张家村春节慰问、帮扶调研共2次。赴海淀区专项民主监督1次，召开专题研讨会1次，形成建议报告等成果2篇。赴平谷区开展乡村振兴对接考察1次。 二、与瑞典瑞青中文学校合作开展华裔青少年文化交流活动1次，组织海外华侨华人开展“一起向未来 同心迎冬奥”活动1次，举办市委第六届“一带一路”交流会暨国庆73周年云相聚活动1次，征集19个侨团对中共二十大召开的反响体会。组织海外华侨华人参加“京华海外论坛”（线上）2次；向海外华侨华人寄送爱心包1次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织帮扶活动（电商、教育、乡村振兴等领域），帮助定点帮扶地区巩固脱贫成果、助力区域发展。 | 课题完成数量 | 课题完成数量 | 20次 | 21 | 50 |  | 50
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 开展加快国际科技创新中心建设民主监督调研，促进海淀区加快国际科技创新中心建设。 |  |  | 3次 | 2次 | 15 |  | 13 |  | 因疫情防控要求，现场调研受限。
|  |  | 接待团组来访，加强与海外及港澳台侨团、社团的友好往来。 |  |  | 3次 | 3次 | 15 |  | 15
|  |  | 组团或参团出访，拜访联络紧密侨团 |  |  | 1次 | 未开展 | 10 |  | 0 |  | 该项经费已于年中压缩
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.3611