## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市政府重大决策专项任务核查
主管部门 |  | 北京市人民政府办公厅 003 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府办公厅本级行政
项目负责人 |  | 杨保龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55576576
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.259 | 108.4214 |  | 108.4214 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 109.259 | 108.4214 |  | 108.4214 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标（年初设定目标） | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织第三方机构围绕2022年市政府重大决策、重要工作部署、市领导批示指示、市领导调研指示以及市领导临时交办事项开展核查，完成80%左右的点位核查任务和核查报告撰写等方面工作。 | [5 empty] | 2022年度第三方机构采取实地核查、暗查暗访、随机抽查等方式开展核查，共计完成核查报告10份，核查点位925个，市政府办公厅督查处室形成的督查报告多次得到市政府主要领导同志的指导性批示，为市领导调度部署工作、推进完善政策等方面提供参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (30分) | 数量指标 （15分） | 实地核查点位 |  |  | ≥800个 | 925个 | 7 |  | 7
|  |  | 核查报告 |  |  | ≥8份 | 10份 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 （15分） | 专项任务核查准确率达100%，核查重点事项针对性强，形成核查报告和问题清单可用性强 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 产出指标 (20分) | 时效指标 （10分） | 签订本年度项目合同 |  |  | ≤5月 | 7月 | 2.5 |  | 2 |  | 因疫情，时间略有延迟
|  |  | 形成专项任务核查报告 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 支出本年度项目款 |  |  | ≤6月 | 8月 | 2.5 |  | 2 |  | 因疫情，时间略有延迟
|  |  | 支出上年度专项任务核查尾款 |  |  | ≤6月 | 6月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 （10分） | 上年度核查工作尾款 |  |  | ≤28.1682万元 | 28.1682万元 | 5 |  | 5
|  |  | 本年度核查工作首付款 |  |  | ≤84.5208万元 | 80.253236万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 （15分） | 通过开展重大决策专项任务核查工作，及时发现问题，提出对策建议，推动工作改进 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 14 |  | 达到预期目标，但绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集。
|  | 可持续影响效益指标（15分） | 强化核查结果应用，督促有关单位整改落实，提升工作水平 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 14 |  | 达到预期目标，但绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集。
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象对工作满意度 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 未开展满意度调查，但工作已完成，且未收到投诉
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
|  | 处室负责人： | [5 empty] | 经办人：