## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 办公自动化保障经费
主管部门 |  | 北京市人民政府办公厅 003 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府办公厅本级行政
项目负责人 |  | 陈铁刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 76511
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 179.57 | 151.09 |  | 151.0806 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179.57 | 151.09 |  | 151.0806 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标（年初设定目标） | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为全力保障市、厅领导日常办公需求，做好运维服务，确保设备正常运转。 2.为满足厅内各业务处室日常办公需求，做好办公自动化设备、耗材及配件的采购工作。2022年初签订限额意向采购框架合同：全年一次，拟定每季度一次（共4次)，每次购置约150至300件的耗材及配件。费用以实际发生金额为准，总额不得超过年度预算金额。 | [5 empty] | 2022年度，共完成厅297台/次安可终端、105台/次外设安装调试和947人次设备维修维护保养服务，共发放各类硒鼓耗材1307件、配件272件,全年采购耗材及配件2次，共计1948件。较好的完成了市领导及全厅的办公自动化设备维修维护任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 （15分） | 1.供货方全年供给耗材及配件次数 |  |  | ≥4次 | 2次 | 5 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，未能按计划执行，后续加强项目管理。
|  |  | 2.办公自动化设备维修维护服务(2021-2022年)期限 |  |  | 6月 | 6月 | 5 |  | 5
|  |  | 提供办公自动化设备维修维护服务项目驻场服务人员 |  |  | 1人 | 1人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 （15分） | 对驻场工程师的投诉次数 |  |  | ≤3次 | 0 | 8 |  | 8
|  |  | 设备发生故障后，做到接到电话后5分钟内现场响应、4 小时内故障修复等要求，服务质量符合合同相关约定定性优良中低差 |  |  | 95% | 90% | 7 |  | 5 |  | 发生硬件故障时无法按时效完成检修，下一步将加强与厂家技术沟通，及时排除故障。
|  | 时效指标 （10分） | 完成配件及耗材购置合同签订 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 |  | 4
|  |  | 支付办公自动化设备维修维护服务(2021-2022年)尾款 |  |  | ≤6月 | 6月 | 3 |  | 3
|  |  | 按季度支付配件及耗材购置合同款，签收耗材后及时支付 |  |  | ≤20工作日 | 5工作日 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 办公自动化设备维修维护服务(2021-2022年)尾款 |  |  | 17.9712万元 | 7.0116万元 | 5 |  | 5
|  |  | 配件及耗材购置 |  |  | 146.7228万元 | 143.2896万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 （30分） | 通过完成办公厅办公设备的保障工作开展维修、巡检等服务，持续保障办公厅设备的正常运转。 |  |  | 95% | 90% | 30 |  | 27 |  | 同时并发故障较多时无法兼顾。下一步将加强与厂家技术沟通，及时发现问题。
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 （10分） | 对提供的办公设备保障工作整体满意度 |  |  | 90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.49
|  | 处室负责人： | [5 empty] | 经办人：