北京知识产权法院司法送达外包服务项目

绩效评价报告

为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财综〔2023〕407号）以及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件要求，北京知识产权法院成立了绩效评价工作组，于2023年5月对“2022年度司法送达外包服务项目”（以下简称“项目”）开展了绩效评价。具体情况如下：

- 基本情况

- 项目概况

1.项目背景

北京知识产权法院（以下简称“知识产权法院”）是全国首家知识产权审判专业机构，成立于2014年11月，集中管辖原由北京市各个中级人民法院管辖的知识产权民事和行政案件。

知识产权法院案件来源全国且涉外埠案件比例较大，因此送达工作量较大、成本较高。此外，知识产权法院每年上诉、退卷约近万次，而受“案多人少”、工作量和精力的限制，在案件量和送达量持续增长的情况下，送达的效率跟不上发展的步伐，因此，开展购买送达服务势在必行。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

根据司法送达服务的相关需求，本项目主要承担知识产权法院受理的普通商标行政案件的司法专邮、公告送达、涉外案件送达等送达服务，具体包括卷宗整理、应诉送达、证据交换送达等工作。

（2）实施情况

2022年，知识产权法院受理案件27697件，其中商标行政案件18591件，此外还有诉前调解案件6000余件，总收案数达到3.3万余件。平均每个案件约需送达11次左右的诉讼材料，全年需送达诉讼材料近10万件次，日均350-400件次。

2023年3月21日，知识产权法院与项目服务商“北京首邮实业有限公司”双方组成的验收组，依据《北京知识产权法院送达服务项目招标文件》、《北京知识产权法院送达服务项目合同书》，对该送达服务项目进行项目验收，认可项目已达到合同要求。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入

依据《北京市财政局关于批复北京知识产权法院2022年预算的函》（京财公检法指﹝2022﹞136号），年初预算批复项目资金192万元，实际到位资金192万元。

（2）使用情况

截至2022年12月31日，依据知识产权法院相关合同及资金审批流程，已实际支付资金191.52万元，结余资金0.48万元，预算资金执行率为99.75%。

- 项目绩效目标

1.总体目标

规范司法专邮、公告送达工作流程，保障送达工作的高效性、有效性、准确性。完善通过外交途径送达案件的流程，将涉外案件送达工作规范化。按计划推进开展行政案件证据交换送达工作，有效地缓解了审判团队的审判压力。

2.年度目标

在本年度内完成案件送达的各项既定任务，规范送达工作，减轻法院“案多人少”的压力，提升案件送达效率和质量。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在进一步规范政府购买服务项目实施，实现“预算精细化、资金使用规范化”的目标，提升购买服务项目管理水平，促进预算单位提高绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

评价对象和范围为2022年司法送达服务项目。评价内容包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面。

- 绩效评价方法以及指标体系设定

本次评价运用成本效益法、比较法、因素分析法、调查评判法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标。在各项指标权重设定方面，我们主要依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）以及《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财综〔2023〕407号）文件中体现的绩效结果导向精神，更加注重产出和效益原则，产出、效益指标权重不低于60%，本项目产出、效益指标权重为60%。根据对各指标的重要性和影响力大小的理解给予相应的权重分值，并采取定性与定量分析相结合的方法分别记分。

1.决策指标：主要评价项目立项依据、目标和资金情况。决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性5个三级指标。决策类指标权重共计20分。

2.过程指标：主要评价项目资金在实施过程中的流程及监督管理情况。过程指标包括资金管理和组织实施2个二级指标，以及预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性4个三级指标。过程类指标权重共计20分。

3.产出指标：主要评价项目实施的完成情况。产出指标均包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。产出类指标权重共计30分。

4.效益指标：主要评价项目实施所取得的效果。包括实施效益和满意度2个三级指标。实施效益从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度4个方面进行评价。效益类指标权重共计30分。

- 绩效评价工作过程

1.前期调研。评价组与项目实施单位进行沟通，并搜集相关政策文件、项目资料以及相关财务收支凭证、合同、管理制度等，进行分析、评估。

2.方案制定。了解年度项目实施内容、实施流程，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定工作方案。

3.数据采集。按照现场评价通知中的现场调研时间安排，到项目单位进行调研访谈、核查资料和分析评价。

#### 4.召开专家评价会。遴选业务专家、管理专家和财务专家进行分析评价，向专家提供数据采集资料，组织召开专家评价会，形成专家意见。

5.综合分析及报告撰写。

- 综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效评价得分88.95分。参考财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件的评价标准，项目评分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，该项目综合绩效评价级别为 “良”。本项目得分情况汇总表如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（20%） | 20 | 15.70 | 78.50% |
| 过程（20%） | 20 | 18.63 | 93.13% |
| 产出（30%） | 30 | 28.88 | 96.25% |
| 效益（30%） | 30 | 25.75 | 85.83% |
| 合 计 | 100 | 88.95 | 88.95% |

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况

决策评价分析从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面五个三级指标对项目决策进行考察，决策指标分值共计20分，本项目实际得分15.70分，得分率为78.50%。具体情况如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项依据充分性 | 4 | 充分 | 4.00 | 100.00% |
| 2 | 立项程序规范性 | 4 | 规范 | 4.00 | 100.00% |
| 3 | 绩效目标合理性 | 4 | 合理 | 2.88 | 71.88% |
| 4 | 绩效指标明确性 | 4 | 明确 | 2.58 | 64.38% |
| 5 | 预算编制科学性 | 4 | 科学 | 2.25 | 56.25% |
|  | 分值合计 | 20 |  | 15.70 | 78.50% |

- 项目立项分析

（1）立项依据充分性分析

项目立项依据符合国家和北京市的相关规定，与项目单位职责密切相关，立项依据充分。该项指标权重分为4分，根据评分规则评价得4分。

（2）立项程序规范性分析

项目为延续性项目，项目申请、设立过程符合相关要求，程序规范。该项指标权重分为4分，根据评分规则评价得4分。

- 绩效目标分析

（1）绩效目标合理性分析

绩效目标设定比较宏观，不够具体、明确。该项指标权重分为4分，根据评分规则评价得2.88分。

（2）绩效指标明确性分析

绩效指标不够明确，数量、标准不够细化、明确，指标可量化性、可衡量性不足。该项指标权重分4分，根据评分规则评价得2.58分。

- 资金投入分析

项目预算缺少预算测算依据和细化预算内容，预算编制科学性不足。该项指标权重分4分，根据评分规则评价得2.25分。

- 项目过程情况

过程部分从资金管理和组织实施两个方面四个三级指标对项目进行考察，过程类指标分值为20分，本项目实际得分18.63分，得分率93.13%。具体如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算执行率 | 3 | ≤100% | 3.00 | 100.00% |
| 2 | 资金使用合规性 | 4 | 规范 | 4.00 | 100.00% |
| 3 | 管理制度健全性 | 3 | 健全 | 2.88 | 95.83% |
| 4 | 制度执行有效性 | 10 | 有效 | 8.75 | 87.50% |
|  | 分值合计 | 20 |  | 18.63 | 93.13% |

- 资金使用及管理情况

- 预算执行率

项目2022年最终获批资金预算192万元，截至2022年12月31日，已实际支付资金191.52万元，结余资金0.48万元，预算资金执行率为99.75%。该项指标权重分3分，根据评分规则评价得分3.00分。

- 资金使用合规性

项目专项经费使用基本符合国家和本市财经法规，符合知识产权法院财务内控规定；资金拨付有较完整的审批程序和手续，资金使用和项目规定的用途和内容相符。该项指标权重分4分，根据评分规则评价得分4.00分。

- 业务管理情况

    - 管理制度健全性

项目单位提供了《北京知识产权法院资金使用管理规定》、《北京知识产权法院预算管理办法》等相关的内控管理制度，管理制度基本合法、合规、健全。但有关司法送达服务项目的相关管理制度呈现不够充分。该项指标权重分3分，根据评分规则评价得分2.88分。

    - 制度执行有效性

项目的相关管理制度呈现的不够充分，合同的规范性不足。未制定实施方案，管理程序未能完全体现出项目实施主体对项目实施全过程进行有效管理。该项指标权重分10分，根据评分规则评价得分8.75分。

- 项目产出评价分析

产出部分从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面共四个三级指标对项目进行考察，产出类指标分值共计30分，本项目得分28.88分，得分率为96.25% ，具体得分情况如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际完成率 | 10 | 100% | 9.75 | 97.50% |
| 2 | 质量达标率 | 10 | 100% | 9.50 | 95.00% |
| 3 | 完成及时性 | 5 | 及时 | 4.63 | 92.50% |
| 4 | 成本节约率 | 5 | 达标 | 5.00 | 100.00% |
|  | 分值合计 | 30 |  | 28.88 | 96.25% |

- 项目完成数量

项目绩效成果的呈现不够充分，实际完成量的统计和指标设定之间不够匹配。该项指标权重10分，根据评分规则评价得分9.75分。

- 项目效率性分析

（1）项目完成质量

质量标准不够明确，验收报告显示，司法送达的准确率为98%。该项指标权重10分，根据评分规则评价得分9.50分。

（2）项目的实施进度

项目在年度内按计划完成，统计表显示按时送达8075件，按时送达率为98%。该项指标权重5分，根据评分规则评价得分4.63分。

- 项目产出成本节约率

2022年批复项目资金192万元，截至2022年12月31日已实际支付资金191.52万元，结余资金0.48万元，资金节约率为0.25%。该项指标权重分5分，根据评分规则评价得分5.00分。

- 项目效益性分析

效益部分从实施效益和服务对象满意度两个方面两个三级指标对项目进行考察，其中实施效益包括经济、社会和可持续影响，效益类指标共计30分，本项目实际得分25.75分，得分率85.83%。各指标的实际得分情况如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施效益 | 20 | 100% | 17.63 | 88.13% |
| 2 | 满意度 | 10 | 100% | 8.13 | 81.25% |
|  | 分值合计 | 30 |  | 25.75 | 85.83% |

- 实施效益

- 项目实施对经济和社会的影响

提升案件送达效率和质量，规范证据交换、公告送达缓解审判团队压力，为公众提供更加专业优质的法律服务，但项目经济和社会效益支撑信息不够充分。该项指标权重分10分，根据评分规则评价得分8.63分。

- 项目可持续影响

项目为保障延续性项目，案件送达流程和案件信息库得到细化完善，对知识产权法院提高工作效率产生积极的可持续影响，但可持续影响指标设置不够明确，相关支撑信息不够充分。该项指标权重分10分，根据评分规则评价得分9.00分。

- 服务对象满意度

调查问卷样本量为22个，数量较少，且满意度调查内容简单、空泛，满意度调查和分析不足。该项指标权重分10分，根据评分规则评价得分8.13分。

- 存在的主要问题

- 项目决策方面

1.项目的顶层设计不够充分和明确

本项目始于2017年，未见相关服务外包的中长期计划和发展规划；2022年作为延续性项目，部门年度工作思路、目标不够清晰，指导项目实施的顶层设计、规划不够明确。

2.项目绩效目标和指标设定不够准确和明确

绩效指标中质量指标为“达到案件送达标准大于等于98%”，对于完成本项目的具体质量要求如及时率、准确率等要求未在质量指标中予以明确，指标设定不够明确。未设定社会效益指标，项目的社会属性未以指标形式予以呈现。

3.预算编制科学性不足

预算编制不够细化，项目预算申报的192万元的编制依据不够明晰，预算测算信息不足，未明确各项工作量和标准的细化内容。

- 项目过程管理方面

1.合同管理

合同管理的规范性还需要进一步加强。与第三方服务商签订的服务合同只有服务期限，未见合同订立时间。合同的有效期限为2022年4月1日至2023年3月31日，但知识产权法院内部的合同审批单批准时间为2022年4月11-19日，合同有效期在审批之前。

2.项目过程管理

项目过程管理的严谨性、规范性存在不足，还需进一步加强。主要体现在以下方面：

第一，未见项目可行性论证报告、项目实施方案。

第二，项目各季度绩效考评结果与质量不够挂钩。

第三，缺少按季度支付的服务及服务确认信息。依照合同，乙方在每季度支付服务费用前，应提交季度服务日志、报告、总结、用户服务评价等信息，甲方确认后支付服务费，但未见乙方的相关服务信息。

第四，项目验收不规范，项目未完成提前验收。本项目服务期为2022年4月1日至2023年3月31日，依照合同“服务项目按照合同规定完成后甲方应当及时进行验收”，而项目的验收时间为2023年3月21日，早于项目完成时间。

- 项目效益方面

1.项目绩效成果呈现的不够充分，缺少相关支撑信息，项目的可持续性说明不够充分。

2.满意度调查结果不够明晰。满意度调查问卷22份，样本量较少，满意度调查问卷只有一个问题“满意还是不满意”过于笼统，调查不够深入和细化。

- 有关建议

- 项目决策方面

1.注重项目的顶层设计，提高项目的整体统筹性和规划性。作为延续性项目，应明确项目的中长期计划和目标，提高项目的战略性筹划。随着电子送达增加，对相关购买服务的模式、途径等的合理性、科学性进行论证和分析。

2.深化、完善项目绩效目标和指标设定。本项目数量指标设定是按照“件次”还是按照“件”，应便于管理和与项目实际需求相符。目前实施中存在绩效数量指标为“件次”，而合同约定按照“件”，两者应保持一致，在绩效指标设定时应更加科学、合理。

3.合理测算项目预算。作为持续性项目，应根据历史数据，合理测算司法送达的工作量和相关标准，进一步做好预算编制和细化工作，随着环境变化科学测算项目预算，避免项目预算固化。

- 项目管理方面

1.加强合同管理。规范合同审批、签订流程。完善合同条款，在合同中约定服务质量标准，并将服务费与服务质量挂钩。

2.提高项目管理水平，加强项目过程管理与控制，强化对第三方服务商的监管。本项目全部委托第三方服务商实施，应重视项目日常监管和工作成效的评价，保证项目的有效实施。

作为延续性项目，做好项目的年度衔接工作，保证年度申报预算与实际执行、支付的匹配性。制定项目实施方案，提高项目管理的规范性。

- 项目效益方面

1.注重项目绩效成果的归集工作，体现财政资金使用的效益性。

2.重视服务对象满意度的分析与评估。深化满意度调查，将调查结果作为下年项目实施的需求分析，做好满意度调查和分析工作，避免满意度调查的形式化。并以此为契机，发现问题持续改进，加强对第三方服务质量的监管，不断提高服务质量和水平。

- 其他需要说明的问题

无。

- 附件

1.项目支出绩效评价指标体系评分表

项目支出绩效评价指标体系评分表

项目名称：北京知识产权法院2022年度司法送达服务项目

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | (8分) | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | (4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 4.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | （4分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 4.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | （8分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 2.88 | 指标设定的准确性不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2.58 | 指标设定的明确性不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | （4分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | （4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 2.25 | 缺少预算测算依据和细化预算内容 |
|  |  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | （7分） | 预算执行率 | 预算执行率 | （3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3.00 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | （4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 4.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | （13分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | （3分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否有完善的财务管理、采购管理、合同管理等制度； | 2.88 | 合同订立缺少时间，合同审批滞后于合同订立时间 |
|  |  |  |  |  |  |  | ②对所购买服务是否有明确的业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③对所购买服务是否有明确的质量监控制度和验收办法。 |  |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | （10分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否履行了合法合规的采购程序； | 8.75 | 季度绩效评价结果信息不够完整；考核量化不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | ②政府购买服务承接主体是否符合政策规定，同等条件下是否优先考虑社会组织，是否执行“拨改买”政策要求； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③政府购买服务合同是否有明确的服务内容、期限、数量、质量、价格资金结算方式、各方权利义务和违约责任等内容； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④购买主体是否履行了对所购买服务实施过程的监督管理责任;是否对承接主体的工作有检查验收考核等质量监控;承接主体是否存在转包现象; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑤项目验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量 | （10分） | 实际完成率 | 完成率100% | （10分） | 项目实施的实际完成的功能模块与计划的功能模块比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 9.75 | 绩效成果的呈现不够充分。绩效自评表及附件11合计送达8075件，汇报总结上8566件；统计表格为8075件，验收时为7638件，对于达到合同额的支撑信息不够充分。且数量指标设定为件次，实际完成量的统计和指标设定之间不够匹配。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。如未设定产出数量指标或指标值不合理，则计划产出数应由工作组和专家组综合考虑项目实际情况和行业情况确定。实际产出远高于计划产出数，偏离度过大，超出 20%，应酌情扣分 |  |  |
|  | 产出质量 | （10分） | 质量达标率 | 验收合格率100% | （10分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 9.50 | 验收报告显示，准确率为98% |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | （5分） | 完成及时性 | 按时完成 | （5分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 4.63 | 统计表显示按时送达8075件，按时送达率为98% |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | （5分） | 成本节约率 | ≤192万元 | （5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益（30分） | 项目效益 | （20分） | 实施效益 | 经济效益 | （2分） | 提升案件送达效率和质量 | 规范送达工作，减轻法院“案多人少”的压力，提升案件送达效率和质量。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | （8分） | 规范证据交换、公告送达缓解审判团队压力，为公众提供更加专业优质的法律服务 | 规范证据交换、公告送达缓解审判团队压力，为公众提供更加专业优质的法律服务 | 6.63 | 支撑信息不够充分 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | （10分） | 案件送达流程和案件信息库得到细化完善 | 案件送达流程和案件信息库得到细化完善 | 9.00 | 支撑信息不够充分 |
|  |  | （10分） | 满意度 | 满意度调查 | （5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 当事人以及审判工作人员对司法送达服务的满意度。一般采取社会问卷调查的方式。 | 8.13 | 样本量为22个，较少，且满意度调查内容简单，满意度调查和分析不足。 |
|  |  |  |  | 满意度调查分析 | （5分） |  |  |  |  |
| 合计 |  | （100分） |  |  | （100分） |  |  | 88.95 |  |