北京知识产权法院诉讼指导外包服务项目支出

绩效评价报告

为进一步规范政府购买服务项目实施，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财综[2023]407号）以及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件要求，北京知识产权法院成立绩效评价工作组，于2023年5月17日至5月31日对北京知识产权法院“诉讼指导外包服务项目”开展了绩效评价。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为了落实司法改革精神，坚持司法为民，坚持以审判为中心，依据北京市人民检察院《关于印发<全市法院检察院财物统一管理改革专项工作组第四次会议会议纪要>的通知》（京财公检法[2018]362 号）“关于全市法院、检察院向社会力量购买司法辅助服务改革试点工作……原则同意在北京知识产权法院和西城区人民法院等单位开展购买服务试点工作”的精神，以及最高人民法院2019年8号文《最高人民法院关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见—人民法院第五个五年改革纲要（2019——2023）》“推动部分事务集约化、社会化管理”的规划，北京知识产权法院在高度扁平化管理、案件量逐年增长的背景下，积极探索向社会力量购买服务的工作机制，于2017年开展向社会力量购买诉讼指导外包服务，成立诉讼指导服务外包团队，至2022年底已实施5年。

自诉讼指导外包服务项目启动以来，北京知识产权法院积极帮助指导外包团队开展相关工作，立案庭结合具体工作特点，专门安排本庭室相应人员对相应业务进行具体指导，并根据院方需求的变化对诉服工作进行动态调整，通过不断地探索实践，现在诉讼服务团队已从初始时的四大类细化至七个具体岗位。具体包括：导诉台接待、热线电话咨询、集约上诉送达、材料收转、立案辅助、案件信息录入、邮件管理等七个岗位。

2.主要内容和实施情况

（1）主要内容

项目主要内容：提供入院登记、诉讼引导、立案导诉、立案录入、案件库录入、预登记扫描、网上立案辅助、热线电话咨询、材料收转、案卷移转、二审立案辅助、上诉集约移送等一系列诉讼服务业务，并结合立案、审判、诉讼服务等工作内容形式的发展趋势进行与之相适应的调整。

- 实施情况

2021年11月29日，北京知识产权法院党组会（会议纪要[2021]60号）批准诉讼指导外包服务项目2022年招标及与2021年供应商动能转换（北京）人力资源科技有限公司签订2022年1月-3月的临时合同金额48.2万元。2022年3月结合自身对诉讼服务事务性、辅助性工作的实际需求，参照以往该项目预算资金规模，按照《市级法院项目管理办法》（试行）（京高法发（2014）112号）及北京知识产权法院的相关规定，通过公开招标的方式确定动能转换（北京）人力资源科技有限公司为该项目2022年供应商，合同期间2022年4月1日至2023年3月31日，合同金额192.5万元。

2023年3月21日，知识产权法院与项目服务商“动能转换（北京）人力资源科技有限公司”双方组成验收组，依据《北京知识产权法院诉讼指导外包项目招标文件》、《北京知识产权法院诉讼指导外包项目投标文件》、《北京知识产权法院诉讼指导外包项目合同书》，对该项目进行验收，双方认可该项目基本达到合同要求的服务质量，完成情况整体良好，各项服务均基本符合院方实际要求。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入

2022年度诉讼指导外包服务项目申报资金193.805760万元，依据《北京市财政局关于批复北京知识产权法院2022年预算的函》（京财公检法指﹝2022﹞136号）年初预算批复项目资金193.805760万元，实际到位资金193.805760万元。

（2）资金使用情况

截止2022年12月31日，依据知识产权法院相关合同及资金审批流程，已实际支付资金192.5万元，结余资金1.30576万元，预算执行率99.33%。

- 项目绩效目标

（1）为当事人来法院诉讼提供舒适便捷服务，让当事人获得良好诉讼体验。（2）为立案工作提供服务保障，有效剥离立案事务性工作，提升法院立案工作质量效率。（3）为审判工作提供服务保障，有效剥离审判事务性工作，提升法院审判工作质量效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

根据《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财综[2023]407号），本次绩效评价，旨在进一步规范政府购买服务项目实施，实现“预算精细化、资金使用规范化”的目标，提升购买服务项目管理水平，促进预算单位提高绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

2.评价对象

评价对象为2022年诉讼指导外包服务项目。

3.评价范围

包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面。具体为绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度及效果；绩效评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格按照规定的程序和科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标。在各项指标权重设定方面，我们主要依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）以及《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财综〔2023〕407号）文件中体现的绩效结果导向精神，更加注重产出和效益原则，产出、效益指标权重不低于60%，本项目产出、效益指标权重为60%。根据对各指标的重要性和影响力大小的理解给予相应的权重分值，并采取定性与定量分析相结合的方法分别记分。

1.决策指标：主要评价项目立项依据、目标和资金情况。决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性5个三级指标。决策类指标权重共计20分。

2.过程指标：主要评价项目资金在实施过程中的流程及监督管理情况。过程指标包括资金管理和业务管理2个二级指标，以及预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性4个三级指标。过程类指标权重共计20分。

3.产出指标：主要评价项目实施的完成情况。产出指标均包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。产出类指标权重共计30分。

4.效益指标：主要评价项目实施所取得的效果。包括实施效益和满意度2个二级指标。实施效益从经济效益、社会效益、满意度3个方面进行评价。效益类指标权重共计30分。

评价结果满分为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3.评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他评价方法。

4.评价标准

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他经财政部门确认的标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期调研。评价组与项目实施单位进行沟通，并搜集相关政策文件、项目资料以及相关财务收支凭证、合同、管理制度等，进行分析、评估。

2.方案制定。了解年度项目实施内容、实施流程，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定工作方案。

3.数据采集。按照现场评价通知中的现场调研时间安排，到项目单位进行调研访谈、核查资料和分析评价。

#### 4.召开专家评价会。遴选业务专家、管理专家和财务专家进行分析评价，向专家提供数据采集资料，组织召开专家评价会，形成专家意见。

5.综合分析及报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效评价得分84.54分。参考财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件的评价标准，项目评分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，该项目综合绩效评价级别为 “良”。本项目得分情况汇总表如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（20%） | 20 | 16.24 | 81.20% |
| 过程（20%） | 20 | 15.88 | 79.40% |
| 产出（30%） | 30 | 26.72 | 89.07% |
| 效益（30%） | 30 | 25.70 | 85.67% |
| 合 计 | 100 | 84.54 | 84.54% |

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策评价分析从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面五个三级指标对项目决策进行考察，决策指标分值共计20分，本项目实际得分16.24分，得分率为81.20%。具体情况如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项依据充分性 | 4 | 充分 | 3.80 | 95.00% |
| 2 | 立项程序规范性 | 4 | 规范 | 3.00 | 75.00% |
| 3 | 绩效目标合理性 | 4 | 合理 | 3.80 | 95.00% |
| 4 | 绩效指标明确性 | 4 | 明确 | 2.94 | 73.50% |
| 5 | 预算编制科学性 | 4 | 科学 | 2.70 | 67.50% |
|  | 分值合计 | 20 |  | 16.24 | 81.20% |

1．项目立项分析

（1）立项依据充分性分析

项目依据北京市人民检察院《关于印发<全市法院检察院财物统一管理改革专项工作组第四次会议会议纪要>的通知》（京财公检法[2018]362 号）“关于全市法院、检察院向社会力量购买司法辅助服务改革试点工作……原则同意在北京知识产权法院和西城区人民法院等单位开展购买服务试点工作”，以及最高人民法院2019年8号文《最高人民法院关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见—人民法院第五个五年改革纲要（2019——2023）》“推动部分事务集约化、社会化管理”来设立，符合国家和北京市的相关规定，与项目单位职责密切相关，但顶层设计不够充分和明确，缺少部门服务外包项目的中长期计划和发展规划，繁简分流工作内容与本项目、与其他项目边界不清。

该项指标权重分为4分，根据评分规则评价得3.8分。

（2）立项程序规范性分析

项目为延续性项目，项目申请、设立过程缺少可行性研究。

该项指标权重分为4分，根据评分规则评价得3分。

2.绩效目标分析

（1）绩效目标合理性分析

绩效目标设定不够合理，数量指标与质量指标不对应。

该项指标权重分为4分，根据评分规则评价得3.8分。

（2）绩效指标明确性分析

项目绩效指标明确性不足。个别绩效指标的设定不够准确和明确。

该项指标权重分为4分，根据评分规则评价得2.94分。

3.预算编制科学性分析

预算编制内容和依据不明确，缺少预算申报明细表，预算编制科学性不足。

该项指标权重分为4分，根据评分规则评价得2.7分。

（二）项目过程情况

过程部分从资金管理和组织实施两个方面四个三级指标对项目进行考察，过程类指标分值为20分，本项目实际得分15.88分，得分率79.40%。具体如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算执行率 | 3 | ≤100% | 3.00 | 100.00% |
| 2 | 资金使用合规性 | 4 | 规范 | 3.72 | 93.00% |
| 3 | 管理制度健全性 | 3 | 健全 | 2.30 | 76.67% |
| 4 | 制度执行有效性 | 10 | 有效 | 6.86 | 68.60% |
|  | 分值合计 | 20 |  | 15.88 | 79.40% |

1.资金使用及管理情况

（1）预算执行率

项目2022年最终获批资金预算193.805760万元，截至2022年12月31日，已实际支付资金192.5万元，结余资金1.30576万元，预算执行率99.33%。

该项指标权重分3分，根据评分规则评价得分3.00分。

（2）资金使用合规性

项目专项经费使用基本符合国家和本市财经法规，符合知识产权法院财务内控规定；资金拨付有较完整的审批程序和手续，资金使用和项目规定的用途和内容相符。但资金支付所附的各季度绩效考评缺少业务部门、综合办公室确认的考核意见和结果。

该项指标权重分4分，根据评分规则评价得分3.72分。

2.业务管理

（1）管理制度健全性

项目单位提供了《北京知识产权法院资金使用管理规定》《北京知识产权法院预算管理办法》等相关的内控管理制度，管理制度基本合法、合规、健全。但有关诉讼指导外包服务项目的相关管理制度呈现不够充分，未制定实施方案，缺少考核细则的制度制订及项目单位对服务项目的考核量化内容。

该项指标权重分3分，根据评分规则评价得分2.3分。

（2）制度执行有效性

项目根据实际需求履行了采购审批和公开招标程序，并签订了合同，履行完验收手续。但合同执行的有效性、合同管理的规范性、项目过程管理的严谨性、规范性、绩效资料的完整性呈现的不够充分。存在服务人员数量不达标，服务人员出现信息录入等一些差错等问题。

该项指标权重分10分，根据评分规则评价得分6.86分。

（三）项目产出情况

产出部分从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面共四个三级指标对项目进行考察，产出类指标分值共计30分，本项目得分26.72分，得分率为89.07% ，具体得分情况如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际完成率 | 10 | 100% | 8.84 | 88.40% |
| 2 | 质量达标率 | 10 | 100% | 8.78 | 87.80% |
| 3 | 完成及时性 | 5 | 及时 | 4.10 | 82.00% |
| 4 | 成本节约率 | 5 | 达标 | 5.00 | 100.00% |
|  | 分值合计 | 30 |  | 26.72 | 89.07% |

1.项目完成数量

项目的产出数量包含诉讼服务人员数量、岗位数量以及各项诉讼服务职能完成数量。合同约定服务人员数量总人数不低于22人，2022年实际年均到岗人数不到21人；合同未约定完成的工作量，按照2021年同样的资金规模以不低于2021年的工作量来看，2022年的实际完成的服务数量次数合计152010件次，同比2021年少了18.89%。

该项指标权重10分，根据评分规则评价得分8.84分。

2.项目效率性分析

（1）项目完成质量

项目存在人员到岗数量不足，存在案件信息录入错误等情况，但整体差错率在合同约定范围内。

该项指标权重10分，根据评分规则评价得分8.78分。

（2）项目的实施进度

项目在年度内按计划完成。2022年3月21日验收结果认可项目完成情况整体良好，日常工作管理严格、有序，人员管理符合安全规范，各项服务均基本符合院方实际要求。但缺少资金支付进度。

该项指标权重5分，根据评分规则评价得分4.1分。

3.项目产出成本节约率

2022年批复项目资金193.805760万万元，截至2022年12月31日已实际支付资金192.5万元，结余资金1.30576万元，资金节约率为0.67%。

该项指标权重分5分，根据评分规则评价得分5.00分。

（四）项目效益情况

效益部分从实施效益和服务对象满意度两个方面三个三级指标对项目进行考察，其中实施效益包括经济、社会效益，效益类指标共计30分，本项目实际得分25.70分，得分率85.67%。各指标的实际得分情况如下表：

| 序号 | 三级指标内容 | 权重 | 目标值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施效益 | 10 | 100% | 9.04 | 90.40% |
| 2 | 满意度 | 20 | 100% | 16.66 | 83.30% |
|  | 分值合计 | 30 |  | 25.70 | 85.67% |

1.实施效益

（1）经济效益

本项目新增岗位集约上诉送达为2022年4月1日根据《北京知识产权法院2022年重点改革任务分解》在立案庭成立判后事务集约管理中心后新设立的岗位。该岗位的设立减轻了各法官团队上诉的工作量。随着北京知识产权法院的收案量逐年上升，但是法院并没有让当事人感受到诉讼渠道不畅通。正是由于诉讼服务团队将大量的诉讼服务工作承担起来，才使得法官团队有足够的精力专心投入到立案、审判工作当中，促进了立案效率、结案量的提升，有效应对了法院案多人少的突出问题，促进了法院审判质效的有效提升。从人力成本上来看，较好地实现了具备专业能力的人集中精力完成专业的事，实现了人力资源的优化配置，节约了司法资源，符合效益指标的要求。

该项指标权重分6分，根据评分规则评价得分5.72分。

（2）社会效益

诉讼服务项目丰富的诉讼服务让当事人获得良好的诉讼体验，12368电话热线曾多次得到群众的来电表扬。

该项指标权重分4分，根据评分规则评价得分3.32分。

2.满意度方面

2022年诉讼服务相关岗位人员获得了立案庭给予的表扬信；在日常的各项工作中，诉讼服务团队也获得了来自当事人、律师等的锦旗、表扬信等。但经济效益、社会效益指标缺少量化，满意度调查不够全面，缺少满意度分析。

该项指标权重分20分，根据评分规则评价得分16.66分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目存在的问题

1.决策方面

（1）项目的顶层设计不够充分和明确。缺少部门服务外包的中长期计划和发展规划。2022年作为延续性项目，相关部门年度工作思路、目标不够清晰，指导项目实施的顶层设计、规划不够明确。如：繁简分流工作内容与本项目、与其他项目边界不清，可能造成购买服务边界不清，增加成本投入，影响工作质量。

（2）项目绩效目标和指标明确性、准确性不足。如，数量指标缺少人员资质的要求；质量指标为“承接入院登记取票、来院咨询、立案引导、一审立案辅助录入等诉讼服务职能，以及达到诉讼服务工作标准”，指标主要为工作任务，未在质量指标中明确完成本项目的具体质量要求。绩效目标申报表中数量指标和质量指标不对应，数量指标设置不全， 质量指标应该设为：月均到岗率、岗位设置的合理性、服务准确率和及时性；经济效益指标和社会效益指标未量化，社会效益指标不够准确，应为提高知识法院立案率和结案率；产出时效指标缺少资金支出进度安排；指标设定不够准确和明确。

（3）项目预算编制不够明晰。本项目未见预算申报细化内容以及预算编制的依据。

2.过程方面

（1）合同管理的规范性还需要进一步加强。如，合同订立时间及合同订立的内部审批信息。合同条款较为简单，没有7个岗位的具体要求及人数，不便于考核、分析岗位工作量饱和度，影响投入产出效益分析。

（2）项目过程管理的严谨性、规范性还需进一步加强。一是未见项目可行性论证报告、项目实施方案。二是招标文件不够规范明确。招标文件和外包服务合同中，没有明确对提供服务人员的专业、学历要求，招标文件中要求的诉服团队的工作架构与实际工作岗位的匹配性应当明确细化。三是缺少考核细则的制度制订及项目单位对服务项目的考核量化内容。提供的业务部门意见为程度描述“良好”，不够量化；项目各季度绩效考评缺少业务部门、综合办公室的考核意见和结果。四是缺少甲乙方的相关服务确认信息。依照合同，乙方应以书面方式提请甲方进行服务确认，但未见甲乙方的相关服务确认信息。五是验收不规范。验收报告缺少规范签字及签署时间。项目提前验收。本项目服务期为2022.4.1-2023.3.31，依照合同“服务项目按照合同规定完成后甲方应当及时进行验收”，实际验收时间为2023.3.21日，早于项目完成时间。六是相关过程资料不全，未见相关服务日志和相关培训资料。招投标资料不够完整，未见评标报告资料，无法确定外包劳务派遣人员不得超过10%规定。

3.产出方面

合同中明确了22名人员组成团队，在合同履行过程中，从2022年4月-2023年3月，均未达到22人的合同要求。项目从预算到实施效果分析，对于成本重要性关注不够，缺少必要的成本控制措施。

4.效益方面

满意度调查结果不够明晰，调查内容比较简单，缺少满意度分析。如提供的满意度调查问卷只有满意、基本满意、不满意，调查不够深入和细化。调查样本量只有20份，样本量偏低。

## （二）原因分析

1.关于预算依据及细化不足的原因分析

北京知识产权法院自2017年开展诉讼指导外包服务项目以来，每年按照193.805760万元向财政申请该项目资金。近几年北京知识产权法院的收案量逐年上升，与2017年相比已翻倍增长，但诉讼指导外包服务项目资金并未增加。关于预算细化问题确实存在，在今后的预算编制中尽可能做到预算内容细化、明确，预算有依据。

2.关于满意度的原因分析

满意度调查内容单一、问题不具有针对性、样本量低、调查对象不全面、缺少满意度分析等问题，诉讼指导外包服务过程中没有注意收集这方面的信息，今后要利用信息技术、发放调查问卷等手段加强对服务对象的满意度信息收集，细化调查问卷内容，以此作为改进工作的契机，更好促进诉讼指导外包服务工作。

# 六、有关建议

1.注重项目的顶层设计，提高项目的整体统筹性和规划性。作为延续性项目，应明确项目的中长期计划和目标，提高项目的战略性筹划。如，随着网上立案的增多，如何有效改进，提升服务的针对性和有效性。

2.进一步对购买服务的人员配置的合理性、科学性进行论证和分析，明确法院与第三方的职责划分，不断优化购买服务工作，做好政府购买服务的决策工作；明确知识产权法院与受托单位的职责权限和决策机制，保证法院在项目实施中的主导性和指引性。对购买服务人员的岗位、数量进行论证分析，提高人员配置的合理性、科学性，同时对聘用人员的资质要求在采购服务时予以明确。

3.加强项目过程管理与控制。（1）强化对第三方的监管。本项目全部委托第三方实施，应重视项目日常监管和工作成效的评价，能够量化考核结果，保证评价信息的完整性和充分性，建议对人员资格要求并入招标文件打分项。（2）在合同中约定质量要求，并在支付服务款项时予以体现。如，本项目中高院抽检回复话术不标准，验收报告显示要扣款，但实际支付未予以扣款，应在合同中体现相关质量要求和处罚方式。（3）对项目进行可行性论证，制定项目实施方案，提高项目管理的规范性。（4）做好项目预算编制和细化工作，合理测算岗位，明确人员工作定额，提高项目预算内容的明确性等。

4.进一步深化合同管理，保证合同文本的完整性。

5.深化满意度调查。本项目延续实施，应深化调查问卷，将调查结果作为下年项目实施的需求分析依据之一，做好满意度调查和分析工作，避免满意度调查的形式化。加强对满意度的调查，并以此为契机，加强对第三服务质量的约束和要求，不断提高服务质量和水平。

6.在绩效指标设定上应更加明确和准确。如，数量指标和质量指标应匹配；明确项目的质量要求，质量指标应该设为人员的月均到岗率、岗位设置的合理性、服务准确率和及时性等内容等，提高绩效指标的准确性和明确性。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

1.项目支出绩效评价指标体系评分表

项目支出绩效评价指标体系评分表

项目名称：北京知识产权法院2022年诉讼指导外包服务项目

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 四级 | 分值 | 评价要点 | 完成情况 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 4 | ①项目立项是否符合国家法律法规、符合国家及北京市相关发展规划、政策; |  | 3.8 | 繁简分流工作内容与本项目、与其他项目边界不清。可能造成购买服务边界不清，增加成本投入，以及影响工作质量；缺服务外包项目中长期规划 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目是否属于“负面清单”范围内的事项;(一票否决项，如属于“负面清单”，则整个项目评价为不及格)； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于北京市公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否与其他部门同类项目或部门内部其他项目存在重复保障。(如:该服务事项是否同时通过编外用工申报预算) |  |  |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 4 | ①项目需求调研、可行性研究、专家论证、风险评估及管理等资料是否齐备； |  | 3 | 无可行性研究 |
|  |  |  |  |  |  | ②立项报材料中政府购买服务的内容、服务标准和技术保障是否明确，采购实施计划是否完整、合规、合理； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③立项前是否经过事前绩效评估，以及必要的集体决策程序； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目内容是否列入部门政府购买服务指导性目录，部门政府购买服务指导性目录是否规范。 |  |  |  |
|  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； |  | 3.8 | 个别绩效指标的设定不够准确和明确。预期产出效益和效果没有量化 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与政府购买服务的实际内容是否具有相关性； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④绩效目标及指标值是否与政府购买服务所申报的预算资金量相匹配。 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  | 2.94 | 个别绩效指标的设定不够准确和明确。 |
|  |  |  |  |  |  | ②绩效指标是否全面，是否包括必要的成本指标以及满意度指标； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |  |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | ①预算编制是否经过科学论证； |  | 2.7 | 预算编制依据不够明确，内容不够细化；缺少预算明细 |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否进行了成本定额 测算； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④预算资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |  |
| 过程（20） | 资金管理 | 7 | 预算执行率 | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  | 3.72 | 项目各季度绩效考评缺少业务部门、综合办公室的考核意见和结果。 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金拨付是否有完整的程序和手续，拨付的时间节点及金额是否符合合司约定的时间及工作进度； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |  |
|  | 业务管理 | 13 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 3 | ①是否有完善的财务管理、采购管理、合同管理等制度； |  | 2.3 | 缺少项目的可研报告、实施方案等；缺少项目管理制度；缺少考核细则的制度制订及项目单位对服务项目的考核量化内容。 |
|  |  |  |  |  |  | ②对所购买服务是否有明确的业务管理制度； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③对所购买服务是否有明确的质量监控制度和验收办法。 |  |  |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 10 | ①是否履行了合法合规的采购程序； |  | 6.86 | 服务人员数量不达标，服务人员出现信息录入等一些差错，甚至在北京高院检查发现错误时，再出现错误。缺少过程监管留痕；人员数量测算合理性不充分；验收工作提前，与合同约定范围存在偏差。季度绩效评价的服务确认和评价结果的完整性不足；验收和过程监管留痕不够完善；缺少合同签署日期；缺少合同签订的审批信息；不够规范 |
|  |  |  |  |  |  | ②政府购买服务承接主体是否符合政策规定，同等条件下是否优先考虑社会组织，是否执行“拨改买”政策要求； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③政府购买服务合同是否有明确的服务内容、期限、数量、质量、价格资金结算方式、各方权利义务和违约责任等内容； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ④购买主体是否履行了对所购买服务实施过程的监督管理责任;是否对承接主体的工作有检查验收考核等质量监控;承接主体是否存在转包现象; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 |  |  |  |
| 产出（30） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 指标1：服务人员数量：总人数不低于22人； | 3 | 1.实际完成率=(实际产出数/计划产出数)100%。如产出为多项内容，则计算平均数 2.实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 3.计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。如产出为多项产品或服务，应分别计算后，按照资金占比或重要性加权合计。 如未设定产出数量指标或指标值不合理，则计划产出数应由工作组和专家组综合考虑项目实际情况和行业情况确定。实际产出远高于计划产出数，偏离度过大，超出 20%，应酌情扣分 | 年均约21人； | 2.7 | 人数未达到合同要求 |
|  |  |  |  | 指标2：岗位数共7个①导诉台接待组；②热线电话组；③集约上诉送达组；④材料收转组；⑤立案录入辅助岗；⑥案件库录入岗；⑦邮件管理岗 | 2 |  | 实际岗位7个 | 2 |  |
|  |  |  |  | 指标:3：服务数量：不少于2021年的服务数量合计187417。其中2021年服务群众诉讼数10511次；热线电话接听数24000次；诉讼材料收转数29011份；立案辅助数量101518件；案件移转数量11918件； 二审立案辅助10459件。 | 5 |  | 2022年的服务数量合计152010。其中: 服务群众诉讼数9789次； 热线电话接听数20102次；诉讼材料收转数25969份；立案辅助数量81190件； 案件移转数量5363件； 二审立案辅助9597件。 | 4.14 | 服务人员出现重大差错；少于预计数量 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率(验收合格率） | 指标1：人员到岗率：100% | 3 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的产出质量指标值。若项目单位未设定质量指标或设定不合理，应采用行业公认标准或国家有关标准 | 实际到岗率95.45% | 2.86 | 存在长期孕、病假人员，以及人员流动情况。 |
|  |  |  |  | 指标1：在岗人员变更率：单季度不超过20%，全年不超过50% | 3 |  | 单季度未超过7%，年均变更率为7.14% | 2.28 |  |
|  |  |  |  | 指标3：服务的准确率≥99%；未超期办结率100% | 4 |  | 服务的准确率≥99%；未超期办结率100% | 3.64 | 存在案件信息录入错误的情况。整体差错率在合同约定范围内。日常对错误进行总结并建立检查机制。 |
|  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 2022年4-2023年3月完成100% | 5 | 实际完成时间是否符合合同要求，在计划完成时间之内。 | 按期完成 | 4.1 | 缺少资金支付进度；与预算期间不匹配 |
|  |  |  |  |  |  | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 |  |  |  |
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 项目预算控制数≤193.80576万元，节约率5% | 5 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 实际成本192.5万元；节约率0.67% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |  |
| 效益（30） | 项目效益 | （10分） | 经济效益 | 指标1：材料转接、速审辅助、案件移转、电子扫描送达、速裁辅助等诉讼服务有效缓解审判人员工作压力，节约人力成本 | 3 | 项目预期所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等的实现程度。如绩效目标中的效益指标设定不具体不量化，评价中可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 较2021年新增集约上诉送达岗位，减轻各法官团队上诉工作压力 | 2.72 | 支撑资料不够完备 |
|  |  |  |  | 指标2：一审立案辅助录入、案件信息录入、二审立案辅助录入、二审立案分案、邮寄起诉及网上立案辅助、预登记扫描等诉讼服务有效缓解立案工作压力，节约人力成本 | 3 |  | 2022年案件数量、12368电话接听数量等均高于2021年同期数据，其中立案数量21366件，比2021年上升17%，除去疫情影响等不可抗因素外，各项工作基本都在规定时限内完成 | 3 | 支撑不足 |
|  |  |  | 社会效益 | 入院登记取票、来院咨询、立案引导、来访咨询、热线电话等诉讼服务 让当事人获得良好的诉讼体验 | 4 |  | 当事人已获得良好体验。其中诉讼服务团队12368热线岗收到一次到群众表扬。其他岗位未收到相关表扬。 | 3.32 | 支撑信息不够充分 |
|  | 满意度 | （20分） | 服务对象满意度 | 当事人对诉讼服务的满意度≥90% | 6 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式，将服务对象的满意度与预期指标进行比较。如项目单位未进行满意度评价，或设置的预期绩效指标值过低，评价中可酌情扣分。。 | 90%以上 | 4.88 | 人民法院在线平台因本年度满意度评价功能使普及率较低故相关满意度评价指标不具参考性。 |
|  |  |  |  | 立案工作人员对诉讼服务的满意度≥90% | 6 |  | 90%以上 | 5.4 | 存在录入错误。错误率不到99%，在合同控制范围内 |
|  |  |  |  | 审判工作人员对诉讼服务的满意度≥90% | 6 |  | 90%以上 | 5.38 | 调查不够充分，调查内容比较简单；缺少调查样本量说明 |
|  |  |  |  | 满意度分析 | 2 |  |  | 1 | 缺少满意度分析 |
| 合计 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 84.54 |  |