## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 卷宗全过程整理运维外包服务
主管部门 |  |  | 北京知识产权法院 |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院
项目负责人 |  |  | 刘嘉 |  |  | 联系电话 | 89082297
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 197.538 | 197.538 | 197.475 | 10 | 99.9% | 9.99
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 197.538 | 197.538 | 197.475 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、增强法院档案管理工作的制度化、规范化、科学化管理水平，努力强化服务意识 2、为人民法院诉讼审判业务减轻负担，提高审判质效 3、结合司法公开、司法为民、司法共享的终极目标，有效的推动档案信息化建设 |  |  |  |  | 1、增强法院档案管理工作的制度化、规范化、科学化管理水平，努力强化服务意识 2、为人民法院诉讼审判业务减轻负担，提高审判质效 3、结合司法公开、司法为民、司法共享的终极目标，有效的推动档案信息化建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1案件卷宗整理数量 |  | ≥1.2万件 | 1.65万件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：卷宗整理规范化 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：卷宗整理各项工序完成进度 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3：归档案件上架率 |  | ≥98% | ≥98% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 符合合同约定 |  | 合同签订30日内具备开工条件；合同期内收卷完成扫描 | 按期完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内。 |  | ≤197.538万元 | 197.475万元 | 5 | 5
|  |  | 指标2：成本节约率 |  | ≥5% | 0 | 5 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标（10分） | 指标1卷宗安全性 |  | 得到安全保障 | 得到安全保障 | 10 | 9
|  |  | 指标2：轻书记员工作量 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 指标1：结案数量 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1服务对象满意度。 |  | ≥90% | ≥90 | 10 | 8 | 缺满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 92.99
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。