项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 安检工作服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京金融法院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金融法院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘屹 |  |  |  | 联系电话 |  | 61306186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 206.40 | 206.40 | 42.1303 |  | 10 |  | 20.41% |  | 2.04 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 103.20 | 103.20 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 103.20 | 103.20 | 42.1303 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年通过充实法院安保力量，完善当事人入口、安检通道和立案诉服大厅安全防范措施，维护法院正常秩序，为当事人提供良好的诉讼环境。 |  |  |  |  | 2022年已通过充实法院安保力量，完善了当事人入口、安检通道和立案诉服大厅安全防范措施，维护法院正常秩序，为当事人提供了良好的诉讼环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 指标1：补充的安保人员数量 |  | 合同约定10人，全年累计更换率不超过30% | 5 | 8 |  | 4 |  | 因疫情无法招录到人员 |  |
|  |  |  | 指标2：培训次数 |  | 试用期每月至少1周 | 试用期培训3个月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 指标1：出勤率 |  | 不低于90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：应急处突保障率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（15分） | 指标1：合同签订时间 |  | 2022.4.20日 | 按时签订 | 5 |  | 4.9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 |  | 2022年4月20日起至2022年 12月31日 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 指标1：项目预算控制数 |  | ≤103.2万 | 71.33万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成本节约率 |  | ≥5% | 30.89% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（30分） | 指标1：提高群众安全感和信任度及当事人诉讼安全 |  | 得到提高和保证 | 得到提高和保证 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障法院对外公共安全、维护法院正常秩序和应急处突处置能力 |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 指标1：单位内部对安检工作的满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 4 |  | 缺满意度调查 |  |
|  |  |  | 指标2：当事人对安检工作的满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 4 |  | 缺满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。