项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法制政府建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 北京市医疗保障局 | | | | |
| 项目负责人 | | 申超 | | | | | 联系电话 | | 89152558 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45 | 25 | | 24.8 | | 10 | | 99.2% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 25 | | 24.8 | | — | | 99.2% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强重大决策社会稳定风险评估工作规范管理，完成我局重大决策社会稳定风险评估。落实我局“八五”普法规划，圆满完成2022年各项普法任务。 | | | | | | 已落实我局“八五”普法规划，圆满完成2022年各项普法任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传海报印刷 | | | ≥1.8万 | 1.8万 | 10 | | 10 | |  | |
| 重大决策风险评估报告 | | | =2 | 0 | 5 | | 0 | | 重大决策风险评估预算调整，绩效目标未调整 | |
| 普法视频，内容生动活泼，通俗易懂 | | | =1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| “法律十进”活动 | | | =10 | 10 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 重大决策风险评估报告设计合理、内容真实。 | | | =100% | 0 | 3 | | 0 | | 重大决策风险评估预算调整，绩效目标未调整 | |
| 时效指标 | 按照合同执行 | | | 第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100% | 第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本 | | | ≤45万 | 24.8万 | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过风险评估为我局重大决策制定和调整提供支持；通过制定普法宣传提升法治意识和依法行政水平 | | | 通过风险评估为我局重大决策制定和调整提供支持；通过制定普法宣传提升法治意识和依法行政水平 | 通过制定普法宣传提升法治意识和依法行政水平 | 2 | | 1 | | 重大决策风险评估预算调整，绩效目标未调整 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | | ≥90 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 90.92 | |  | |