项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 定点医疗机构综合评估及管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | 北京市医疗保险事务管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 孙茜王娟 | | | | 联系电话 | 8915287889152915 | | |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 83.0553 | 83.0553 | 83 | 10 | 9.99 | 99.93% |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.0553 | 83.0553 | 83 | — | — | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.按照《北京市事中事后监管工作联席办公室关于一步创新和加强定事中监管构建一体化综合监管体系的工作方案》(京监管联办发〔2021〕8号)《北京市人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》(京政办发〔2021〕13号)相关要求，建立对定点医疗机构的6+4监管模式，对定点医疗机构开展“风险+信用”综合评价，统一形成分级分类监管名单，鼓励第三方信用评级机构开展行业评价。完善定点医疗机构风险+信用评价指标体系和运行机制，并对定点医疗机构进行风险评价。2.按照《关于进一步创新和加强定点医疗机构事中监管构建一体化综合监管体系的工作方案》，在对定点医疗机构开展风险评估中，定点医疗机构服务满意度调查做为风险评估因素之一，开展参保人员满意度调查  。  2.为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》(国办发【2017】55号)文件精神，不断深化医保支付方式改革，加强医保基金总额预算管理，持续优化质量评价考核指标体系，完善BJ-GBI(BeiJingMedicalInsuranceGlobalBudgetIndexModel)数学模型，不断提高总额预算指标测算的科学性和合理性，完成职工和居民医保基金指标测算和年终结算。 | | | | | 1.已完成全市定点医疗机构风险、信用综合评价，形成分级分类监管名单，完善评价指标、优化评价模型，开展了参保人员满意度调查。  2.完成预期目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 总额预算管理体系精细化与科学化得到提升 | | 好坏 | 好 | 12 | 12 | 其中，2022年定点医疗机构BJ-GBI质量评价考核指标体系优化项目经费中选价格为20万元，2022年支付首付款14万元，与年初预算数出现0.0553万元差额。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022.12.31前，完成定点医疗机构”风险+信用”综合评价机制项目、全市定点医疗机构服务质量评价的采购及首款支付，完成全市定点医疗机构满意度验收；完成2021年定点医疗机构总额预算指标测算的验收及尾款支付，完成2022年定点医疗机构BJ-GBI指标测算和质量评价考核指标体系优化的采购及首款支付 | | 好坏 | 好 | 12 | 12 |
| 产出指标 | 质量指标 | 所出具报告效果《定点医疗机构满意度调查报告》能够真实反映参保人员对定点医疗机构服务满意情况；定点医疗机构指标测算项目报告测算家数≥500。 | | 好坏 | 好 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | | ≤83.0553万元 | 83万元 | 7 | 7 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告份数(对全市定点医疗机构开展服务满意度调查，出具《定点医疗机构满意度调查报告》1份；定点医疗机构BJ-GBI指标测算项目报告1份。) | | 好坏 | 好 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 医疗机构医保费用管理和医疗服务质量得到提升 | | 好坏 | 好 | 15 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 定点医疗机构行为规范加强管理，得到提升 | | 好坏 | 好 | 2 | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 北京市总额预算科学性及医保管理水平和基金使用效率得到提升 | | 好坏 | 好 | 1 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | | ≤2% | 0 | 1 | 1 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.99 |  |