项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡居民医保基金运行监测评价指标体系研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 待遇保障处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨菁 | | | | | 联系电话 | | 89152346 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 14.11 | | 14.11 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 14.11 | | 14.11 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成城乡居民医保基金运行监测评价指标体系  研究报告 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成 | | | ≤12个月 | 未于年底前完成 | 10 | | 8 | | 项目为中期追加项目，于9月下达，为落实防疫政策，项目未在预期的年底前完成，整体进度有所延迟。 | |
| 质量指标 | 评价指标结果客观、公正 | | | 达到预期 | 达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 数量指标 | 完成城乡居民医保基金运行监测评价指标体系研究报告 | | | 1份 | 1份 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制在预算内执行 | | | 14.11万元 | 14.11万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 形成城乡居民医保基金运行监测评价指标体系 | | | 好 | 好 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位的满意度 | | | 96% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |