项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保障基金监管经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 基金监管处 | | | | |
| 项目负责人 | | 范样改 | | | | | 联系电话 | | 89152552 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 9.22 | | 3.02 | | 10 | | 32.75% | | 3.28 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 9.22 | | 3.02 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 聘请会计师事务所等第三方机构的专业人员，协助开展对北京市医保中心的监督检查，支付专家劳务费。   2.鼓励社会各界举报欺诈骗取医保基金行为，对提供相关线索并查证属实的举报人予以奖励。  3.邀请专家的总数不少于15人，费用控制不超过1.2万元，专家们对基金监管政策制定、基金监管争议问题处理、基金监管检查开展等基金监管工作提出有参考价值的意见建议。 | | | | | | 1.聘请14名专家协助对北京市医保中心进行了监督检查，支付专家劳务费3.02万元。  2.对符合奖励条件的举报人应奖尽奖，奖励2人，共支付奖励金700元。  3.邀请专家16人，支付专家费1.13万元，专家对基金监管有关工作提出了有参考价值的意见建议。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励率 | | | 100% | 100% | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 邀请专家数 | | | 大于15 | 30 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 质量指标 | 意见建议质量 | | | 提出有参考价值的意见建议 | 提出有参考价值的意见建议 | 5 | | 5 | |  | |
| 奖励标准执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 专家劳务费标准执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 奖励款及专家劳务费发放 | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | 小于等于9.22万 | 4.22万 | 15 | | 15 | | 举报奖励款追加预算为5万元，按照实际情况发放了700元。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 挽回医保基金损失 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过举报奖励、鼓励各方面提供欺诈骗保线索，有效防止和严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为。 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 对经办机构工作进行规范 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 畅通举报投诉渠道，鼓励社会监督 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 通过揭示医保基金管理和相关政策制度执行中的突出问题和风险隐患，促进医保基金高效运行。 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 领取奖励满意度 | | | 90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 专家工作满意度 | | | 90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.28 | |  | |