项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全市基本医疗保险总额预算相关工作培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | 北京市医疗保险事务管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 王娟 | | | | 联系电话 | 89152915 | | |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 13.7016 | 6.8516 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00% |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.7016 | 6.8516 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展提质增效、总额预算培训会，推动医疗保险科学化、精细化管理；开展药品集中带量采购医保资金结余留用结算工作培训会，稳步推进全市药品集中带量采购医保资金结余留用结算工作。 | | | | | 完成培训，达到预期目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开会场次 | | ≥2场 | 2场 | 20 | 20 | 为落实防疫政策，培训工作通过网络会议开展。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | | ≤13.7016万元 | 0 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 在2022.12月前完成 | | 好坏 | 好 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率、覆盖率 | | ≥80% | 完成 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | | ≥800人次 | 完成 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市总额预算管理和药品集采工作知晓度 | | 好坏 | 好 | 3 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员投诉率 | | ≤2% | 0 | 2 | 2 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.00 |  |