项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市长期护理保险制度风险评估研究项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 待遇保障处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨菁 | | | | | 联系电话 | | 89152546 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10万 | | 9.8万 | 9.8万 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成北京市长期护理保险制度风险评估，为筹资政策调整提供支持 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 筹资政策调整风险评估报告 | | 1份 | | 1份 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 评估报告设计合理、内容真实 | | 达成年度指标 | | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 完成评估报告2022年8月底 | | 完成 | | 2022年11月底完成 | 20 | | 19 | | 详见附件 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 10万 | | 9.8万 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济效益  指标 | 通过风险评估，为筹资政策调整提供支持 | | 显著 | | 较显著 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

附件

原因：

由于疫情原因，中标单位中国劳动和社会保障科学研究院相关负责人居家隔离，合同签订时间晚于预期时间。同时根据2022年10月中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅联合印发的《北京市关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估工作的实施办法》（京办发[2022]27号）（以下简称《实施办法》）的要求，评估报告需要进行行政部门联审。中国劳动和社会保障科学研究院于2022年11月初提交了报告，按照《实施办法》的要求，我处于2022年11月17日邀请了市政法委、市网信办和市政务服务局相关负责同志召开“北京市长期护理保险制度风险评估行政部门联审会”，由于疫情原因，行政部门联审会取消。为了保障该项工作的稳妥推进，经过与市政法委相关部门请示，将报告评审的形式由联审会改为征求意见，我处就《北京市长期护理保险制度风险评估研究》征求了相关部门意见，中国劳动和社会保障科学研究院根据各部门反馈的意见修改了研究报告，形成终稿。由于疫情的原因和《实施办法》的要求，报告出具的时间是2022年12月。