项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 支付方式改革工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | 北京市医疗保险事务管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 玄律 | | | | 联系电话 | 89152909 | | |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 669.2 | 503.2 | 495.9931 | 10 | 9.86 | 98.57% |
| 其中：当年财政拨款 | | 669.2 | 503.2 | 495.9931 | — | — | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标： 国家医保局和北京市政府于 2019年12月19日正式签署了《关于建立完善疾病 诊断相关分组付费技术标准和维护机制的合作备忘录 》，决定双方共同建立完善DRG付费技术标准体系及运行维护机制 ，同时在北京市医疗保障局设立 “DRG付费国家试点工作技 术指导组”，承担DRG付费试点的技术支持工作 。技术指导组将按照国家医保 DRG(CHS- DRG)的技术规范和分组方案 ，指导全国30个DRG试点城市做好技术对接 、质量控制、培训和监测评估等工作。  项目期目标 (2022年10月—2023年10月) ：按照国家医保局新三年DRG试点工作计划和北京市支付方式改革整体规划 ，开展北京支付方式改革研究 ，国家CHS-DRG付费改革工作及 第二届中国CHS-DRG付费大会筹办等工作。 | | | | | 完成了分组方案2.0版编制、国家试点工作报告 、交叉调研交流活动等技术支持工作； 完成了CHS-DRG监管指标体系研究、CHS-DRG付费运行评价体系研究等国家付费改革研究支持工作；完成了1.CHS-DRG北京市细分组方案 ( 1.1版) 编制、紧密型医联体门诊按人头付费研究 、国家医学中心DRG支付费率差异化设计研究等北京支付方式研究支持工作 。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织专家研讨会 | | ≥20场 | 131场 | 5 | 5 | 为落实防疫政策，验收时间为2023年1月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开宣传、交流、培训会 | | ≥3场 | 3场 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目执行时间为2022年4月-10月 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收及成果总结时间为 2022年11月 | | 好坏 | 好 | 5 | 4 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目调研及招标时间为2022年4月前 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传、交流、培训天数 | | ≥10天 | 68天 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议直播服务70%首付款控制数 | | ≤42万元 | 19.5082万元 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 支付方式改革推进工作 70%首付款控制数 | | ≤389.2万元 | 375.5万元 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 会展服务70%首付款控制数 | | ≤238万元 | 100.9849万元 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请国内外相关领域专家 | | ≥50人次 | ≥100人次 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《关于建立完善疾病诊断相关分组付费技术标准和维护机制的合作备忘录 》相关标 准及其他国家文件开展工作达到合作备忘录的要求及相关合同的验收标准 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 举办的宣传、交流、培训活动及成果产出达 到相关合同约定的验收标准 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 可复制影响：建立中国DRG付费改革模式，形成统一的改革标准 、机制和经验，供全国 使用 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过支付方式改革推进工作 、第二届中国 CHS-DRG付费大会举办，完成医保支付方式改革工作进度，为最终达成进一步深化医保支付方式改革，充分发挥医保在医改中的重要作用，依靠技术创新驱动医保高质量发展，为建立并不断完善总额预算下的多元复合式医保支付方式奠定基础 ，同时扩大中国 DRG改革的影响 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指 标 | 医保支付方式改革是医改的重要工作内容 ， 提高医保基金使用效率 ，促进医保基金的可 持续发展，保障医保患者的基本就医需求 。 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门国家医保局对工作的满意度 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 98.86 |  |