项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医药卫生领域价格管理工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | 价格招采处 | | | | |
| 项目负责人 | | 王阿帅 | | | | 联系电话 | 89152560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 8.33 | 10 | 83.3% | | | 8.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 8.33 | — | 83.3% | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照国家及本市要求，研究制定医药卫生领域价格政策措施，建立和完善医药价格形成机制，深入推进医药价格改革，促进医疗资源合理配置，规范医疗行为，维护医患双方合法权益。 | | | | | 组织125人次的各领域专家召开医疗服务动态调整及新增医疗服务价格管理论证会，并初步形成规范调整方案，按程序报国家局审核。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家论证会 | | ≥10次 | 25 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 通过组织专家，召开医药价格管理方面的论证会，为下一步医药价格改革深化提出具体建议。 | | 初步形成专家意见 | 根据专家意见，形成本市规范调整方案。 | 20 | | 20 |  | |
| 进度指标 | 年底前完成医药卫生领域价格改革和管理相关论证工作 | | 根据国家及市委市政府的工作部署，按照医疗服务价格动态调整机制，在2022年适时开展相关论证工作。 | 组织125人次的各领域专家召开论证会 | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标 | 工作经费共计10万元 | | 10万 | 8.33 | 20 | | 16.6 | 主要原因为落实防疫政策，专家会数量不及预期。 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 进一步深化本市医药卫生体制改革，推进价格形成机制不断完善，巩固公立医院补偿新机制，促进行业有序健康发展。 | 完成医疗服务动态调整及新增医疗服务价格管理论证，进一步完善本市医疗服务价格政策. | 20 | | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.6 |  | |