项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 定点医药机构检查及标牌制作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | 北京市医疗保险事务管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 任谦孙茜 | | | | 联系电话 | 891528488915878 | | |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 14.4 | 14.4 | 10.441421 | 10 | 7.25 | 72.51% |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.4 | 14.4 | 10.441421 | — | — | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.根据协议管理相关文件规定，对初审合格的新增定点医药机构通过抽查、调查等方式，对区级工作质量进行检查。2.为保障参保人员能够得到优质的基本医疗保险服务，规范医药机构行为，提高医疗保险管理服务水平和基金使用效率，保障基本医疗保险事业的可持续发展，根据《关于印发〈北京市基本医疗保险定点医药机构协议管理办法(试行)〉的通知》(京人社医保发〔2017〕17号)文件的规定，与2022年新增定点医药机构签订服务协议并为其制作下发定点标牌。 | | | | | 按照北京市医疗保障局关于印发<北京市医疗机构医疗保障定点管理暂行办法>的通知》(京医保发〔2021〕30号)和《北京市医疗保障局关于印发<北京市零售药店医疗保障定点管理暂行办法>的通知》(京医保发〔2021〕31号)有关规定，开展2022年新增定点医药机构工作，新增定点医疗机构184家，定点零售药店713家，并发放定点医药机构标牌。完成11家次远郊定点医疗机构的现场检查工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增定点医药机构新增定点医药机构的数量(预计500家) | | 500家 | 897家 | 10 | 10 | 1.由于国家局印发标牌制作新规范，制作成本上升，原预算采购价格200元/块，升高到230元/块，采购数量不及预期。同时由于个人账户定向管理等政策因素影响，新增定点零售药店数量超预期，导致标牌采购数量不足。2.由于2022年疫情反复，为落实防疫政策，将原计划的现场检查改为了线上检查，经费使用不及预期。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | | ≤14.4万元 | 10.441421万元 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 新增定点医药机构市级抽查完成：2022年12月31日前 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过区级考察评估的新增定点医药机构比例 | | ≥20% | 完成 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 新增定点医药机构定点标牌发放率 | | 100% | 47.94% | 10 | 4.79 |
| 产出指标 | 成本指标 | 新增定点医药机构定点标牌制作经费 | | ≤10万元 | 9.89万元 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按工作方案要求开展区级工作质量检查，对区级工作质量检查中发现不符合新增定点医药机构条件的，终止对该机构的评估审定并告知 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 新增工作结束：2022年12月31日前 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强定点医药机构管理，规  范医药机构行为，提高医疗  保险管理服务水平和基金使  用效率 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新增定点医药机构满意度 | | ≥90% | 完成 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.04 |  |