项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 执法总队医疗保障培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 医保执法总队 | | | | |
| 项目负责人 | | 康敬然 | | | | | 联系电话 | | 59904865 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.85 | 8.0607 | | 8.0607 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.85 | 8.0607 | | 8.0607 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为落实《北京市人民政府关于全面推进依法行政的实施意见》(京政发[2004]36号)等有关规定，对全市各区从事医疗保障行政执法和医疗保障行政检查人员开展行政执法教育培训，旨在通过法制教育、业务培训、案例教学等多种形式，提高全市医疗保障执法人员、检查人员的综合素质。 | | | | | | 组织各区医保局相关工作人员开展2022年医疗保障行政执法能力提升培训会，进一步增强行政执法人员的业务能力及综合素养、提升行政执法效能。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训人数 | | | ≥80人 | 72人 | 20 | | 18 | | 为落实防疫政策，控制参训人员人数。 | |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | | | ≥90% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2022年12月底前完成培训内容 | | | 12月底前完成 | 9月完成 | 25 | | 25 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算项目控制数 | | | ≤12.85万元 | 8.0607万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加学员满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.00 | |  | |