附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 车辆更新购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭长翔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | — |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.443540 | 84.443540 |  | 84.443540 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84.443540 | 84.443540 |  | 84.443540 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进行老旧公务用车置换更新，保障全院正常公务出行，确保车辆性能良好及用车干警人身及财产安全。 |  |  |  |  |  | 已按计划完成当年更新购置计划。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：严格按照编制数更新车辆 |  |  | 按需 | 3辆 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：按需分配，确保公务出行需要 |  |  | 按需分配 | 50% | 8 |  | 4 |  | 由于疫情原因未能及时完成新车交付 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：车辆养护及时，减少维修损耗 |  |  | 及时 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：出行前进行三检制度，确保用车安全。 |  |  | 完成度 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：可及时向上级主管部门提交相应书面材料。 |  |  | 及时准确 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：三公经费使用，控制车辆油耗及其他使用费用。 |  |  | 确保正常使用 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：确保外出执审工作用车顺利有效。 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：更新符合安全标准的车型，确保出行安全。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：更新绿色环保车型，减少公务用车对环境的污染，保护环境。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：按照相关法规、标准要求合理规划公务用车的购置、使用、维护、报废等环节。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：选购车辆乘坐体验。 |  |  | 100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 由于疫情原因未能及时完成新车交付。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |