附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 安检工作费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 肖宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | - |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 340.560000 | 340.560000 |  | 340.560000 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 340.560000 | 340.560000 |  | 340.560000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 随着安保和维稳形势日益严峻，安检也成为了进入法院一个必不可少的环节，安检只有更加严格化、精细化、标准化才能与时俱进、推陈出新，在高强度的工作中依然要保持“逢人必检、逢包必查、逢疑必纠”的工作准则，做到绝不“缺检、漏检”以及制定各种应急方案预案、处突措施和定期的模拟演练保障好法院安全，同时也要为群众考虑，在严格执行安检的同时做到用心为民，使安检更加便民化，更加完善,在严格安检的同时做到更好地服务人民群众。 |  |  |  |  |  | 1.完成培训学员人次 2.定期做处突模拟演练 3.完成培训合格率 4.做到了更好的为人民服务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1培训学员的人次 |  |  | 56人 | 56人 | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2举办培训的班次 |  |  | ≥30次 | 15次 | 8 |  |  | 4 | 疫情减少聚集 |  |
|  |  |  | 指标3模拟演练的次数 |  |  | ≥10次 | 5次 | 8 |  |  | 4 | 疫情减少聚集 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1培训合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2技能考试通过率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标3技能业务优秀率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：观察社会影响率 |  |  | 优 | 优 | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：日后可持续影响率 |  |  | 优 | 优 | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会公众投诉率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 92 |  |  |