附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 司法救助金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王志勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | - |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 150.00 |  | 61.50 |  | 10 |  | 41% |  | 4.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200.00 | 150.00 |  | 61.50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 帮扶救助困难群众，维护当事人合法权益，促进首都社会和谐稳定 |  |  |  |  |  | 完成帮扶救助困难群众，维护当事人合法权益，促进首都社会和谐稳定的目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：案件数量 |  |  | ≥20 | 7 | 12 |  | 4.2 |  | 受疫情影响无法现象核实当事人情况 |  |
|  |  |  | 指标2：救助人次 |  |  | ≥20 | 7 | 10 |  | 3.5 |  | 受疫情影响无法现象核实当事人情况 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：申请救助批准率 |  |  | ≥60 | 100 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：月平均办理案件数量 |  |  | ≥2 | 0.58 | 12 |  | 3.48 |  | 受疫情影响无法现象核实当事人情况 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：申请群众人均领取救助金 |  |  | ≥12.5 | 10.07 | 12 |  | 9.67 |  | 受疫情影响无法现象核实当事人情况 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进困难群众再生产率 |  |  | ≥90 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进信访群众息诉罢访率 |  |  | ≥90 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众对国家司法救助工作满意率 |  |  | ≥95 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 68.95 |  |  |  |