附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 审判工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市海淀区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市海淀区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 亢瑞英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | - |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 375.00 |  | 375.00 | 375.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 375.00 |  | 375.00 | 375.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据当年本院结案量及归档量，随时归档随时进行诉讼档案数字化并进行相关档案保管工作。主要包括：一是完成所有已归档诉讼案件卷宗的扫描数字化加工处理和档案装订工作；二是完成图像数据挂接工作；三是完成诉讼档案卷宗的上架及日常保管工作。在确保电子数据安全和保密的同时，确保有档可查，使诉讼档案达到最大化的高效利用，不断提高档案服务和利用水平。 |  |  |  |  |  | 1、完成所有已归档诉讼案件卷宗的扫描数字化加工处理和档案装订工作； 2、完成图像数据挂接工作； 3、完成诉讼档案卷宗的上架及日常保管工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：档案数字化加工数量 |  | ≥12万 |  | 12万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：案卷装订数量 |  | ≥12万 |  | 12万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：图像数据挂接数量 |  | ≥12万 |  | 4万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：档案卷宗上架数量 |  | ≥12万 |  | 4万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：档案数字化加工合格率 |  | 100% |  | 99% | 5 |  | 4 |  | 提高质量 |  |
|  |  |  | 指标2：案卷装订合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：图像数据挂接正确率 |  | 100% |  | 98% | 4 |  | 3 |  | 提高质量 |  |
|  |  |  | 指标4：档案卷宗上架率 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：档案损坏和丢失率 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：档案数字化加工时间 |  | 若移交的卷宗不超过300件/日，则在接收当日起7个工作日，超过300件的，在上一条的基础上每超过300件增加7个工作日 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：档案卷宗上架时间 |  | 若移交的卷宗不超过300件/日，则在接收当日起7个工作日，超过300件的，在上一条的基础上每超过300件增加7个工作日 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  | 每月15日前对上一自然月的全部扫描案件进行验收 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：图像数据挂接 |  | 若移交的卷宗不超过300件/日，则在接收当日起7个工作日，超过300件的，在上一条的基础上每超过300件增加7个工作日 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 375万 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：装订用具成本 |  | ≤5万 |  | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：诉讼档案查阅和利用率 |  | 得到提升 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：档案服务和利用水平 |  | 得到提升 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：纸质档案的流转和损坏丢失 |  | 大幅降低 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：查阅和利用档案人员满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |