中共北京市委办公厅部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市委办公厅（以下简称市委办公厅）是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

市委办公厅以部门职能职责与年度主要工作任务为依据，坚持以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，按照部门预算绩效指标设置相关要求，设置了2022年度部门整体绩效指标。

市委办公厅2022年度部门整体绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委中心工作，充分发挥“参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障”职能作用。全面贯彻全成本预算绩效管理理念，加强支出标准化体系建设。继续坚持过“紧日子”思想，深入贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，在预算编制、预算执行、政府采购、资产配置等方面，深入挖掘节支潜力，建立健全厉行节约长效机制，推动各项财务工作高质量发展，确保各部门高效运转，圆满完成各项工作任务。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数16707.16万元，其中，基本支出预算11695.58万元，项目支出预算5011.58万元，其他支出预算0.00万元。资金总体支出15774.63万元，其中，基本支出11279.16万元，项目支出4495.47万元，其他支出0.00万元。预算执行率为94.42%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

各项工作任务均已完成。产出数量符合整体绩效目标要求。

2.产出质量

根据年度工作目标，认真落实市委决策部署，主动适应新形势新任务新要求，在调研、督查、信息、法规、会议、公文办理、文稿起草等各方面持续发力。产出质量符合整体绩效目标要求。

3.产出进度

各项工作任务按照进度计划开展，根据工作变化，及时做出经费预算调整，支出进度与工作进度相匹配。产出进度符合整体绩效目标要求。

4.产出成本

认真贯彻落实过“紧日子”要求，加强预算执行管理，厉行勤俭节约，压缩一般性开支，严格预算约束，注重成本效益提升，明确各类支出标准，加强预算评审，有效降低产出成本。产出成本符合整体绩效目标要求。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

高效做好党的二十大和市委重要会议服务保障工作，健全完善重要会议服务保障工作日调度机制，精益求精做好会务组织服务工作。圆满完成冬奥会冬残奥会筹办举办服务保障任务。持之以恒抓好疫情防控，服务保障疫情防控机制有序运转，因时因势优化完善防控措施，服务保障社会面防控和重大活动安全。

2.可持续影响力

聚焦重点领域持续跟进研究，坚持问题导向，紧贴决策需求，持续提升了市委重要会议组织服务水平。同时持续强化统筹指导，巩固强化党委信息主渠道作用，不断拓展信息深度，提升服务决策水平。积极发挥市委法律顾问作用，持续推进党内法规制度建设。

3.服务对象满意度

全面贯彻落实中央和市委的决策部署，紧紧围绕中心任务，圆满完成各项工作任务，充分发挥职能作用，服务市委推动新时代首都发展。各项工作取得新进展新成效，达到较高的工作满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

市委办公厅把严肃财经纪律、规范财务管理摆在突出位置，持续完善财务管理制度，优化业务流程，建立了涵盖预算管理、政府采购、资产管理、预算绩效、合同管理等领域的管理制度，并得到了有效的实施，对单位经济业务活动起到了指导、规范、控制和监督作用。

2.资金使用合规性和安全性

市委办公厅在资金使用和管理上，严格遵守财经纪律和各项财务管理制度规定，严格预算执行，坚决杜绝无预算、超预算支出行为。注重预算事前评审工作，引入第三方机构加强对资金使用的评审。同时强化资金使用监管，坚持收支平衡原则，量入为出，项目资金严格实行专款专用，防范各类资金使用风险，保障了项目资金支出的规范性、合理性。

3.会计基础信息完善性

市委办公厅严格执行政府会计准则和政府会计制度规定，认真组织开展日常财务核算和报表编制工作。依托预算一体化系统，强化会计基础信息的核对，有效提升了会计信息质量。同时注重财务人员培训，注重业财融合，多角度、多层次、多方面对财务人员开展新知识、新法规、新制度培训。注重开展财务内部监督，持续加强对会计基础信息完整性的监督检查，促进部门整体会计信息质量提升。

（二）资产管理

市委办公厅进一步完善了资产清查盘点工作机制，采取多方联动方式摸清资产状况，定期对资产进行盘点、对账、清理等方面的工作，确保资产使用的规范性。同时加强项目资产管理，对已交付使用的项目资产及时登记，有效保证资产管理人员了解固定资产信息变动情况。

（三）绩效管理

市委办公厅持续健全绩效管理机制，优化了本单位涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，保障绩效管理工作质量，实现管理效益目标。持续完善了定量和定性相结合的共性绩效指标框架，根据预算项目特点构建了核心绩效指标，进一步聚焦了项目实施核心价值。建立完善绩效评价工作机制，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，根据项目的绩效目标和绩效指标等标准对项目的效益性、经济性、效率性进行的自我评价。

- 结转结余率

市委办公厅2022年末结转结余资金932.53万元，2022年支出预算总额16707.16万元。结转结余率为5.58%。

（五）部门预决算差异率

市委办公厅2022年年初预算数17887.58万元，2022年度支出决算数15774.63万元，预决算差异率11.81%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

按照市委办公厅《部门整体支出绩效目标表》，同时结合市委办公厅的实际情况，经综合评价后，市委办公厅的部门整体绩效评价综合得分96.08分，绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效目标有待进一步细化，个别绩效目标及指标设置与部门职能匹配度有待提升，绩效目标多为定性描述，量化不充分。二是预算执行管理有待进一步加强。2022年度受疫情影响，部分活动未达到预期，导致个别项目资金执行未全部完成，影响了总体执行进度。

六、措施建议

一是优化绩效目标设定，科学评价项目成效。进一步结合项目实际执行，评估当前绩效目标设定的合理性，深挖项目效能，建立健全行之有效的绩效评价指标体系，科学评价预算项目的价值作用。二是强化执行进度管理，提升资金使用效益。科学稳妥推进各项目加快执行进度，做好业财融合，加强项目执行分析研判，提升资金统筹管理水平，同时坚持厉行节约、勤俭办事，促进项目高质量发展。

| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 16707.16 | 15774.63 | 94.42% | 20 | 18.88 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 11695.58 | 11279.16 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 5011.58 | 4495.47 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 计划完成率=100% | 计划完成率=100% | 10 | 10 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率=100% | 质量达标率=100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 产出进度 | 按时完成率=100% | 按时完成率=100% | 10 | 10 |  |  |
|  | 效果（30） | 社会效益 | 服务决策水平不断提升 | 服务决策水平不断提升，参谋助手作用发挥上可持续发力提升 | 10 | 9 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 可持续性影响 | 统筹协调力度持续加大 | 统筹协调力度持续加大 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意度达到95%以上 | 满意度达到目标，但满意度调查不够全面，资料有待完善 | 10 | 9 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 合规安全 | 合规安全 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 3.2 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2021年 |  | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 5.09% |  | 5.58% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | 11.81% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 96.08 |  |  |