## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市老龄协会老龄政策法规宣传暨孝道文化建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 郭南方 |  |  | 联系电话 | 65395451
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 486 | 486 | 483.2731 | 10 | 99.44% | 9.9439
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 486 | 486 | 483.2731 | — | 99.44% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 引导市民自觉传承弘扬中华民族传统孝道美德，重视家庭建设，实现家庭和睦、代际和谐；对老年人进行自尊、自立、自强教育，引导广大老年人增强自爱意识；宣传老龄政策法规和老龄事业发展成就；营造首都养老、孝老、敬老社会环境;提高老年心理健康知识水平，增强老年人自我调节心理状态的能力，提升老年人心理健康和精神生活水平。 |  |  |  | 进一步引导了市民自觉传承弘扬中华民族传统孝道美德，重视家庭建设，实现家庭和睦、代际和谐；丰富了老年人精神文化生活，引导广大老年人增强自爱意识；多渠道宣传了老龄政策法规和老龄事业发展成就；营造了首都养老、孝老、敬老社会环境;提高了老年心理健康知识水平，增强了老年人自我调节心理状态的能力，提升了老年人心理健康和精神生活水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 社会化命名活动次数、老年心理服务基地 | 1次、1个 | 1次、1个 |  | 5 | 5
|  |  | 命名2022年度北京市“孝顺榜样”人数 | 10名 | 10名 |  | 5 | 5
|  |  | 视频宣传片 | 不少于3次 | 3次 |  | 5 | 5
|  |  | 微信公众号宣传次数 | 不少于300次 | 365次 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传媒体覆盖类型 | 不少于3类 | 4类 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传覆盖面 | 全市16区 | 全市16区 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传媒体覆盖率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 2022-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 486万元 | 483.273069万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 老年人的幸福感和政策法规的知晓率、老年人心理健康意识 | 得到提升 | 得到提升 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 营造尊老敬老社会氛围、老年人掌握自我心理调节能力 | 进一步浓厚、进一步提升 | 进一步浓厚、进一步提升 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众投诉率 | 投诉率≤5% | 0% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9439
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。