## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市老龄协会老年人维权服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 尹政伟 |  |  | 联系电话 | 65395496
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 220 | 220 | 219.9158 | 10 | 99.96% | 9.9962
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 220 | 220 | 219.9158 | — | 99.96% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 响应我市老年人日益增长的法律服务需求，提升老年人维权意识与维权能力，预防涉老法律风险，降低老年人侵权案件发生，促进家庭和谐与社会稳定，维护老年人的合法权益。 |  |  |  | 积极探索服务创新，在做好疫情防控工作同时扎实开展老年人权益保护工作，不断探索创新服务模式，积极开展法律咨询、普法宣传、法律援助、大案要案跟踪与实证调查、风险防控、家庭法律服务等服务，多形式广覆盖提升老年人法治素养，全方位多角度预防和降低涉老侵权风险，切实保护老年人生命财产安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 宣传活动开展次数 | ≧20次 | 40次（线下5场，线上主要主题宣传活动35场） |  | 5 | 5
|  |  | 法律援助案件 | ≧100件 | 107件 |  | 5 | 5
|  |  | 维权培训人次 | ≧5000人次 | 18000人 |  | 5 | 4.5 | 因疫情原因,线上培训较多,线下培训少
|  | 质量指标 | 咨询服务时间 | 周一至周五，每天不少于8小时 | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 4 | 3.5 | 老年人单次咨询时间较长，导致电话占线，有个别老年人拨打电话无法及时接通。
|  |  | 实证调查 | 有实践指导意义，能够实现成果转化 | 达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  | 工作资料及相关档案管理 | 详实、准确、及时并妥善保存 | 达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  | 法律援助和帮扶 | 帮助解决老年人法律问题，提升获得感 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传教育活动 | 契合老年人实际法律需求，实用性和指导性较强 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 进度指标 | 完成政府采购 | 2022年4-6月 | 2022-06-01 |  | 3 | 3
|  |  | 开展普法宣传及培训 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 3 | 3
|  |  | 提供专业法律咨询热线服务 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 220万元 | 219.9158万元 |  | 6 | 6
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 老年人维权意识与维权能力 | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 | 14 | 老年人维权意识与维权能力仍需提高
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 老年人被侵权风险 | 有所降低 | 有所降低 |  | 15 | 14 | 老年人被侵权风险仍然存在
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 得到法律服务的老年人对服务的满意度 | ≧90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9962
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。