## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市老龄协会北京市老龄健康信息协同与决策支持平台安全保障及数据服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 吴晓甜 |  |  | 联系电话 | 65395498
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 209.422 | 209.422 | 207.8 | 10 | 99.23% | 9.9225
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 209.422 | 209.422 | 207.8 | — | 99.23% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过静态评估、现场测试、综合评估等相关环节和阶段，从安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面，对北京市老龄健康信息协同与决策支持平台进行综合测评。按照关于推进居家养老医养结合服务工作暨“持续深入推进医养结合，提高居家养老服务水平”议案办理工作的要求，通过对老年人基础信息、老年人健康状况、老年人福利优待、涉老资金投入分析，为政府决策提供了科学依据和数据支撑。 |  |  |  | 已完成通过静态评估、现场测试、综合评估等相关环节和阶段，从安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面，对北京市老龄健康信息协同与决策支持平台进行综合测评。完成涉老数据治理、融合数据整合140余万条，完成涉老专项数据分析2份。涉及服务处室对服务质量未反馈不满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 数据治理、融合 | 大于100万条 | 140万条 |  | 5 | 5
|  |  | 三级等保复测报告 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 涉老专项数据分析报告 | 2份 | 2份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 三级等保复测报告质量符合相关标准 | 符合 | 符合 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 209.422万元 | 207.8万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 通过对老年人基础信息、老年人健康状况、老年人福利优待、涉老资金投入分析，为政府决策提供了科学依据和数据支撑 | 提高数据支撑 | 提高数据支撑 |  | 30 | 29 | 效果资料呈现不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 具体执行处室不满意率 | ≤5次 | 0次 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9225
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。