## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市卫生健康监督所卫生监督综合管理项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  |  | 联系电话 | 83366811
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 253.4189 | 253.4189 | 252.2619 | 10 | 99.54% | 9.95
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 253.4189 | 253.4189 | 252.2619 | — | 99.54% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、医疗卫生方面：开展医疗卫生监督执法工作，提高管理相对人守法意识及规范依法执业行为，提升卫生监督员执法能力，保障人民群众健康权益。2、公共卫生方面：开展重大活动保障监督监测以及生活饮用水卫生宣传周活动，解决全市突发公共卫生事件的调查处理，提升人员执法能力和水平。3、稽查方面：通过完善行政处罚案件办理程序，落实稽查员持证上岗，防范执法风险，以规范行政执法行为。4、宣传落实“谁执法谁普法”的普法责任，提高公众的公共卫生安全健康意识，提高社会各界对健康北京的认知度和主动参与意识，形成健康北京、共建共享的浓厚氛围。 |  |  |  | 1.圆满完成全国两会的卫生监督保障任务，对被保障单位100%开展监督检测，风险排除率100%，活动期间未发生突发公共卫生事件。2.与雄安新区开展交流帮扶，多次往返协作单位授课或交流。3.根据科室实际工作需求完成全部宣传资料、统计分析、年鉴等印刷。4.对全市100个重点的村镇、各类美容机构40家、眼科诊所30家、中医备案诊所60家开展了全覆盖式暗访。5.通过对比色仪、流通杯、电磁阀等14种泳池水质在线监测设备易损件进行更换，保持游泳池水质在线监控管理系统处于良好运行状态。6.邀请医疗技术、医院管理、行业协会、法律等方面的专家，针对复杂疑难问题、案件及其他相关事宜进行专业解读、问题研讨、方案制定、协助实施等工作，进一步规范行政执法行为。7.通过在热点线路公交候车亭、地铁、大型社区设置卫生监督宣传公益广告点位等系列宣传活动，宣传卫生国家法律法规要求，提高公众对违法行为的认识、辨别能力，共同营造良好的卫生健康氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 各类资料印刷数量的总需求 | ≥45000册 | 57131册 |  | 4 | 4
|  |  | 与各地开展多形式交流协作次数 | ≥6次 | 4次 |  | 4 | 2.67 | 按照政府例行节约要求，压减一般性支出，预算缩减了55.82%
|  |  | 泳池水质在线监测设备易损件更换项目探头维护数量 | ＝80个 | 80个 |  | 4 | 4
|  |  | 重大活动现场卫生快速检测数量 | ≥600件 | 963件 |  | 4 | 4
|  |  | 宣传、活动开展天数（饮用水宣传周） | ＝5天 | 5天 |  | 4 | 4
|  |  | 宣传品发放覆盖区县范围 | ＝16个 | 16个区 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统设备正常运行 | 系统设备正常运行 | 电子监管系统设备正常运行，有助尽早发现公共卫生问题并及时解决，为严格执法、依法行政提供科学、高效的数据和技术支撑。系统设备正常运行率100% |  | 4 | 4
|  |  | 宣传覆盖人次 | ≥50万人次 | 97万人次 |  | 4 | 4
|  |  | 印刷入库成品合格率 | ＝100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 保障单位筛查率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤12月 | 按照重大活动举行时间提前安排保障任务，按合同规定及时实施。 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤253.4189万元 | 252.261892万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 社会效益 指标 | 重大活动风险有效排除率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 推进京津冀协同发展，实现一体化发展 | 较显著 | 实地帮扶雄安新区容城卫生监督，通过现场调研指导、专家授课、座谈交流等多种形式，切实完善工作模式，传授执法技巧，收到良好效果。 |  | 15 | 14 | 支撑资料有待完善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 印刷需求科室满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 易损件更换项目使用单位的满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 97.62
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。