## Sheet1
附件3
北京妇幼保健院提前下达2022年中央转移支付重大传染病防治项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京妇幼保健院提前下达2022年中央转移支付重大传染病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 刘凯波 |  |  | 联系电话 | 52275325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 311 | 311 | 309.7197 | 10 | 99.59% | 9.9588
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 311 | 311 | 309.7197 | - | 99.59% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展人员技能培训与考核与市级督导；推广预防三病母婴传播信息化管理；印发社区、助产机构使用的各类相关的表、卡、册及宣传品的制作；开展预防三病相关管理和服务能力建设的专家研讨与宣传资料撰写。 |  |  |  | 开展人员技能培训与考核与市级督导；推广预防三病母婴传播信息化管理；印发社区、助产机构使用的各类相关的表、卡、册及宣传品的制作；开展预防三病相关管理和服务能力建设的专家研讨与宣传资料撰写。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的参加人数 | 培训人次3400人 | 3439人 |  | 10 | 10
|  |  | 全市预防三病质控、督导 | 全市17区的质控、督导 | 17区（包括经开区） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 参培学员对相关知识、技能的掌握程度 | 掌握预防三病母婴传播相关知识技能 | 参培学员基本掌握相关知识技能 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照具体工作进度，年内完成全年度资金支付 | 年底完成 | 年底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按批复金额完成工作 | 311万元 | 309.719721万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 降低HIV、梅毒和乙肝母婴传播率 | HIV母婴传播率低于2%，先天梅毒发病率低于15/10万活产，乙肝母婴传播率低于2% | HIV未发生母婴传播，先天梅毒发病率低于2/10万，乙肝母婴传播率低于1% |  | 15 | 15
|  |  | 提高三病治疗率 | 上述三病治疗率高于95% | HIV治疗率100% 梅毒治疗率高于95%， 乙肝治疗率高于99%
|  |  | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 显著提升 | 显著提升
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对规范围产保健服务管理水平的保障作用 | 显著 | 显著 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度80% | 98% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9588
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。