## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医药研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 赵京霞 王梦迪 |  |  | 联系电话 | 15011273611
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26 | 26 | 13.1005 | 10 | 50.39% | 5.0387
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26 | 26 | 13.1005 | — | 50.39% | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 益肾通络法干预糖尿病肾脏病肾功能进展的疗效评价及脂质代谢研究:从中医药辩证论治的临床特色出发，将名老中医临床有效经验形成临床方案，通过规范的循证验证，形成一套实用性强、可重复的优化中医诊疗方案，形成一套更加全面的DKD综合疗效评价模式。 基于皮损图像处理的银屑病中医辅助决策软件系统开发:完成面向多中医文献库数据融合的实体及关系自动抽取和基于患者皮损信息的人体建模；完成银屑病知识图谱构建和患者皮损区域分割、皮损区域映射、不规则皮损区域面积计算. |  |  |  | 从中医药辩证论治的临床特色出发，将名老中医临床有效经验形成临床方案，通过规范的循证验证，基本形成了一套实用性强、可重复的优化中医诊疗方案，基本形成了一套更加全面的DKD综合疗效评价模式。 基于皮损图像处理的银屑病中医辅助决策软件系统开发:完成了面向多中医文献库数据融合的实体及关系自动抽取和基于患者皮损信息的人体建模；完成了银屑病知识图谱构建和患者皮损区域分割、皮损区域映射、不规则皮损区域面积计算.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文数量 | 1 | 0 |  | 3 | 0 | 论文已投稿，未正式发表
|  |  | 完成病例入组 | 20 | 20 |  | 6.5 | 6.5
|  |  | 完成建模和计算 | 100% | 100% |  | 6.5 | 6.5
|  | 质量指标 | 研究内容结构合理性 | 优良中低差 | 良 |  | 10 | 8 | 受疫情影响，当年预算未能及时执行，例如文章已投稿但并未发表，人员绩效因年底疫情爆发未能及时支出等原因，已投稿中文核心期刊但2022年度未发表
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施合理性 | 优良中低差 | 一、线上：2022年5月27-29日“皮肤病诊断、治疗与评估”学习班；二、线上：2022年7月16日“皮肤科中西医诊疗新进展研讨会”；三、线上：2022年10月27日“2022皮肤病多学科论坛系列会议—银屑病；四、线上：2022年12月10日赵炳南学术思想研修班。 |  | 12 | 11 | 受疫情影响，当年预算未能及时执行，人员绩效因年底疫情爆发未能及时支出等原因
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | ≤26万元 | 13.1005万元 |  | 12 | 12
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 为中医临床诊疗辅助决策提供技术和资源保障 | 优良中低差 | 良 |  | 15 | 14 | 效益支撑材料不充分
|  | 社会效益 指标 | 提升银屑病中医疗效；延缓DKD进展，改善患者生活质量 | 优良中低差 | 良 |  | 15 | 14 | 效益支撑材料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | 80% |  | 10 | 8 | 支撑材料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 85.0387
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。