## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市临床医学研究所战略性遗传资源保藏
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 张允 |  |  | 联系电话 | 15301167850
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 320 | 320 | 319 | 10 | 99.69% | 9.9688
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 320 | 320 | 319 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市临床医学研究所具有生物样本库一个，于2015年通过了ISO9001:2015认证，较为规范，但是设备运载超过5年，随着研究的增加，样本数量增长突飞猛进。因此在扩容和备灾考虑下需要增添新的设施设备。另外，样本质量是促成良好研究成果的基础，需要样本库有完善的质量控制体系和能力，同时样本库周边支持资源（设施设备等）技术更迭迅速，在保障样本质量方面也提出了更好的解决方案。 |  |  |  | 1）2022年，通过CNAS的认可，为全国的第三家。2）实现向自动化制备和存储的迈进。3）实现增加样本6万余份，出库5000多份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置相关设备 | 2台 | 2台 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 培养专职技术人员 | 1人 | 1人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 所有设备培训完成率 | 100% | 50% |  | 5 | 2.5 | 因顺义园区延期完工，一台设备未完成现场安装
|  | 时效指标 | 完成设备购置时间 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 320万元 | 319万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 摸索新设备使用流程完成SOP撰写，面向公共开放，设备上传平台 | 面向公共开放，设备上传平台 | 面向公共开放，设备上传平台 |  | 15 | 14 | 因顺义园区延期完工，一台设备未完成现场安装
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 逐步加强人才队伍建设 | 逐步加强人才队伍建设 | 逐步加强人才队伍建设 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用者（研究人员）满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 4.5 | 满意度调查资料呈现不足
|  | 服务对象满意度指标 | 平台管理人员（技术人员）满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 4.5 | 满意度调查资料呈现不足
总分： | [6 empty] | 100 | 94.4688
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。