## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市临床医学研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 许腾飞 |  |  | 联系电话 | 13261403180
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 77 | 77 | 77 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 77 | 77 | 77 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照任务书完成绩效考核指标任务。通过开展各相关领域技术研究，培养专业技术人才及研究生，不断优化卫生疾病治疗策略，为首都卫生健康诊疗提供优化方案，为所述领域疾病研究提供临床研究理论基础及相关数据，提高依托单位整体的诊疗和服务水平。 |  |  |  | 按目标完成绩效考核指标任务，开展相关领域技术研究，培养专业技术人才及研究生，优化胃癌患者疾病治疗策略，开展基于超高分辨力 CT 的耳科影像学新体系创建及应用，为临床研究理论基础及相关数据，提高单位整体的诊疗和服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 申请专利或软件著作权 | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  |  | 发表论文篇数 | 10篇 | 13篇 |  | 10 | 10
|  |  | 入组患者数量 | 完成80例二线治疗进展的胃癌患者入组 | 32例 |  | 2.5 | 1 | 由于疫情因素，来院就医患者减少，符合条件患者数量不足，后续增加患者入组数量
|  |  | 完成全部入组 | 450组 | 461组 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 设备国内上市；达到国内领先水平 | 设备国内上市；达到国内领先水平 | 经国家药品监督管理局审查批准上市；经中国光学工程学会鉴定，达“国际领先”水平 |  | 5 | 5
|  |  | 课题符合的标准 | 100% | 90% |  | 5 | 4.5 | 严格控制入组标准，及时完成随访
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月前 | 2022年12月前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 77万元 | 77万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 延长晚期胃癌Apatinib治疗PFS，减少胃癌治疗支出 | 对比A/B组治疗患者PFS，明确联合黄芪是否可延迟Apatinib治疗PFS | 目前两组患者均在规律按方案治疗，尚未均达到进展，即尚未获得研究终点 |  | 2.5 | 2.3 | 目前两组患者均在规律按方案治疗，尚未均达到进展，即尚未获得研究终点
|  |  | 辅助耳科病症患者的病因检出 | 辅助耳科病症患者的病因检出 | 辅助耳科病症患者的病因检出 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 改善晚期胃癌患者生活质量，延迟生存时间 | 对比A/B组治疗患者副作用，对比两组生存期 | 目前两组患者均在规律按方案治疗，目前两组患者治疗副反应相当，生存期未达到 |  | 2.5 | 2.3 | 目前两组患者均在规律按方案治疗，目前两组患者治疗副反应相当，生存期未达到
|  |  | 避免重复检查，降低辐射成本 | 建立耳科病症患者扫描临床路径 | 建立耳科病症患者扫描临床路径 |  | 2.5 | 2.3 | 目前两组患者均在规律按方案治疗，尚未获得研究终点
|  |  | 改善晚期胃癌医疗支出，节约医疗资源 | 收集A/B数据进行观察研究 | 目前两组患者均在规律按方案治疗，尚未获得研究终点 |  | 2.5 | 2.3 | 目前两组患者均在规律按方案治疗，尚未获得研究终点
|  |  | 形成诊疗指南或专家共识 | 收集A/B数据进行观察研究 | 目前两组患者均在规律按方案治疗，尚未获得研究终点 |  | 2.5 | 2.3 | 目前两组患者均在规律按方案治疗，尚未获得研究终点
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为后期进一步的研究打下基础 | 为后期进一步的研究打下基础 | 为后期进一步的研究打下基础 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。