## Sheet1
附件3
北京市呼吸疾病研究所改革与发展项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市呼吸疾病研究所改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 童朝晖 |  |  | 联系电话 | 010-85231610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 196.9286 | 10 | 98.46% | 9.8464
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 200 | 200 | 196.9286 | — | 98.46% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 揭示代谢途径对 TPE 适应性免疫细胞的影响；探究F-circRNA在体内外功能学的作用；阐明肺动脉高压下新型心血管活性多肽与毛细血管形成基因；揭示内质网蛋白Rcn3在内质网应激相关的巨噬细胞极化中的作用；阐明DAN作为慢性血栓栓塞性肺动脉高压预后判断指标的可行性。明确miRNAs作为CTEPH患者BPA治疗疗效评价的分子标志物指标。探究ICI相关TE事件的潜在危险因素及对疗效；筛选ICI相关血栓诊断预测的生物标志物。确定IL-32在TPE鉴别诊断中的临床价值；评估呼吸支持方式对动脉血氧指标的改善程度。探讨PDPN对巨噬细胞功能的影响作用；阐明TERT基因缺失对上调促纤维化和促炎介质及其信号通路。评价AECOPD住院患者出院后戒烟干预模式的效果。建立多维度高危T1-2N0M0肺癌的预警模型。完成基于血循环DNA用于非HIV免疫抑制患者PCP诊断价值的研究；明确TRBV4-1在结核性胸腔积液中的功能及临床诊断价值；揭示IPF急性加重可能的发病机制；明确mtDNA变异与慢阻肺发病、疾病进展情况的相关性；结合哮喘患者临床特征与生物标志物，构建基于中国人群的奥马珠单抗临床药效预测模型。 |  |  |  | 揭示代谢途径对 TPE 适应性免疫细胞的影响；探究F-circRNA在体内外功能学的作用；阐明肺动脉高压下新型心血管活性多肽与毛细血管形成基因；揭示内质网蛋白Rcn3在内质网应激相关的巨噬细胞极化中的作用；阐明DAN作为慢性血栓栓塞性肺动脉高压预后判断指标的可行性。明确miRNAs作为CTEPH患者BPA治疗疗效评价的分子标志物指标。探究ICI相关TE事件的潜在危险因素及对疗效；筛选ICI相关血栓诊断预测的生物标志物。确定IL-32在TPE鉴别诊断中的临床价值；评估呼吸支持方式对动脉血氧指标的改善程度。探讨PDPN对巨噬细胞功能的影响作用；阐明TERT基因缺失对上调促纤维化和促炎介质及其信号通路。评价AECOPD住院患者出院后戒烟干预模式的效果。建立多维度高危T1-2N0M0肺癌的预警模型。完成基于血循环DNA用于非HIV免疫抑制患者PCP诊断价值的研究；明确TRBV4-1在结核性胸腔积液中的功能及临床诊断价值；揭示IPF急性加重可能的发病机制；明确mtDNA变异与慢阻肺发病、疾病进展情况的相关性；结合哮喘患者临床特征与生物标志物，构建基于中国人群的奥马珠单抗临床药效预测模型。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 收集肺肉瘤样本 | 150例 | 215例 |  | 3 | 3
|  |  | 高危肺栓塞 | 60例 | 28例 |  | 2 | 0.93 | 受疫情影响，患者入组困难
|  |  | CTEPH | 40例 | 40例 |  | 3 | 3
|  |  | HAPE | 50例 | 27例 |  | 2 | 1.08 | 受疫情影响，患者入组困难
|  |  | 非HIV重症免疫抑制感染者 | 20例 | 20例 |  | 3 | 3
|  |  | 慢阻肺 | 200例 | 268例 |  | 3 | 3
|  |  | 哮喘患者 | 400例 | 426例 |  | 3 | 3
|  |  | 中英文文章 | 20篇 | 28篇 |  | 3 | 3
|  |  | 培养研究生 | 15名 | 16名 |  | 3 | 3
|  |  | 专利 | 4项 | 4项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 人员培训合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第一、二季度 | 项目启动、招募患者、开展预实验 | 完成 |  | 3 | 3
|  |  | 第三季度 | 临床数据采集、临床检查与实验室检测 | 完成 |  | 4 | 4
|  |  | 第四季度 | 数据录入与整理、撰写研究报告，完成年度绩效指标 | 完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 2022年成本 | 200万元 | 196.928616万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 明确临床研究干预措施疗效，通过基础实验探究呼吸疾病发病机制，提升诊疗水平，降低呼吸系统疾病负担。 | 明确临床研究干预措施疗效，通过基础实验探究呼吸疾病发病机制，提升诊疗水平，降低呼吸系统疾病负担。 | 明确临床研究干预措施疗效，通过基础实验探究呼吸疾病发病机制，提升诊疗水平，降低呼吸系统疾病负担。 |  | 30 | 29 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 95.8564
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。