## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 慢性病防治和健康促进项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 曾晓芃 |  |  | 联系电话 | 64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1516.0169 | 1516.0169 | 1380.1193 | 10 | 91.04% | 9.1036
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1515.64 | 1515.64 | 1379.7424 | — | 91.03% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 科学、动态监测各主要慢性病和行为危险因素的变化趋势，营造更好的健康促进社会氛围，提高全人群的健康意识和健康行为的践行率，探索在职人群综合健康管理模式，为降低人群过早死亡率提供技术支撑，进一步提升慢病患者自我管理技能，提高疾病控制效果。预防控制我市学生常见病、传染病的发生发展，规范学校突发公共卫生事件应急处理以及食品卫生、饮用水等公共卫生领域内的安全，保护学生健康生活、学习和成长，保障首都社会稳定。加强健康科普宣传，扩大北京市健康科普传播范围和影响力，落实健康中国行等系列科普宣传任务。把握舆论导向，了解百姓需求，与大众传媒的合作，更好的为市民传播正确的健康信息。开展疾控系统专业技术人才队伍建设、技能培训，提高专业实践和创新工作能力。 |  |  |  | 组建跨学科团队，提高我市全球健康威胁的应对能力，保障北京市的公共卫生安全；发挥高端智库的智囊团作用，开展传染病疫情风险研判和预测预警，为我市制定和调整防控措施提供建议和政策依据；协助目标国家/地区应对重大健康威胁，提高全球健康安全；提升北京市健康实施策略和理念在全球的影响力；培养具有全球视野的公共卫生人才。依据《“健康北京2030”规划纲要》、《健康北京行动（2020-2030年）》、《北京市控制吸烟条例》、《北京市十三五时期健康北京发展建设规划》及其相关配套文件要求，开展健康北京建设相关培训，进一步完善健康促进、健康科普与控烟管理机制，强化部门联动机制；规范北京市公共场所、工作场所控烟工作，完成全市控烟情况暗访及中国互联网烟草广告促销状况监测，为政府相关部门出台科学决策提供数据支持和参考依据；使用“健康北京科普头条号”，发布健康北京相关信息和健康科普知识，对利用北京市健康科普库等渠道加强对北京健康科普专家的管理和评估，提升科普工作者能力；组织健康北京周宣传活动和“531世界无烟日”宣传活动，加强社会宣传和动员力度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 北京市成人慢性病及其危险因素监测培训区级监测工作人员 | ≥60名 | 96名 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 培养博士后人才数量 | 2名 | 1名 |  | 0.5 | 0.25 | 疫情原因，招收的博士后无法进驻。
|  |  | 《北京市2021年度人群健康状况报告》 | 2000册 | 2000册 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 宣传、活动在策划、拍摄、发布抖音、快手、微信公众号等科普视频相关 | 15部 | 15部 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 健康北京宣传片 | 2部 | 2部 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 年度汇总文字、视频资料 | 1部 | 1部 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 北京市成人慢性病及其危险因素监测现场督导 | ≥16次 | 31次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 老年人防跌倒现场质控 | 16% | 0 |  | 0.5 | 0 | 由于新冠疫情防控，无法开展线下聚集活动，项目经费已提前上缴回收。
|  |  | 组织召开相关新闻通报会 | ≥3次 | ≥3次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 2022年服贸会参展宣传 | 1次 | 1次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 针对控烟情况暗访调查 | 1次 | 1次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 2022年北京国际公益广告大会参展宣传 | 1次 | 1次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 举办健康科普活动评估 | 1次 | 1次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 健康北京现场宣传活动 | 1次 | 1次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 控烟宣传用品 | 1300件 | 1310件 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 控烟相关的宣传折页 | 20000张 | 20000张 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 慢病工作通讯 | 2期 | 2期 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | “531世界无烟日”现场活动 | 1次 | 1次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 全民健康生活方式行动活动 | 1场 | 1场 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 互联网烟草广告及其促销状况监测 | 12月 | 12月 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 每季度发布相关新闻通稿，接受采访，完成媒体专家沟通会 | 251篇 | 251篇 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 每季度发布相关新闻发布会 | 163场 | 163场 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 发表论文篇数 | ≥100篇 | 170篇 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 北京市成人慢性病及其危险因素监测购买编码条 | ≥20000套 | 23200套 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 标准化建设/履职情况评估指标修订 | 1套 | 1套 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 相关专利申请及维护 | ≥5项 | 15项 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 健康北京电子宣传海报 | 3张 | 3张 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 宣传、活动的纪念品、宣传品的数量 | 10种 | 15种 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 举办为期50天的北京市市级"万步有约"健走激励大赛人数 | 4000人 | 4709人 |  | 0.5 | 0.5 | 受北京2022年4月开始的新冠疫情影响，全国大赛推迟，但北京市疫情较重，无法按全国大赛时间参赛，故改为举办为期50天的北京市市级大赛，另考虑经费量，削减了报名人数。
|  |  | “脑卒中高危人群随访干预”项目方案专家咨询人数 | 5人 | 5人 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 北京市成人慢性病及其危险因素监测问卷调查、体格测量和实验室检查人数 | ≥20000人 | 10986人 |  | 0.5 | 0.27465 | 因疫情原因，无法现场调查抽血，工作量减半，经费减半。预计2023年经费充足后，完成剩余的工作量。
|  |  | 监测糖尿病小组组员血糖试纸下发数量 | 19200条 | 19200条 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 撰写市级方案并搭建市级大赛平台 | 1平台 | 1平台 |  | 0.5 | 0.5 | 第一季度已选址准备召开启动会,但受北京2022年4月开始的新冠疫情影响，当时无法举办聚集性活动，全国大赛改为市级大赛，并搭建市级大赛在线平台，共计8月-11月举办，4709人参加。
|  |  | 全民健康生活方式行动动态管理指导员数量 | 10000人 | 16689人 |  | 0.5 | 0.5 | 机构信息报名表共17052名，指导员为16689人，剩余363为管理员账号
|  |  | 全民健康生活方式行动培训人数 | 60人次 | 50人 |  | 0.5 | 0.41667 | 因疫情原因，缩减了线下参会人员数量。改进：今后条件允许的情况下，增加参会人数，以达到绩效目标要求。
|  |  | 慢病患者自我管理制作慢性病高危人群减盐知识技能微图文 | 4个 | 4个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 全市新开展糖尿病同伴支持小组 | 80组 | 210组 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 慢病患者自我管理高血压自我管理小组 | ≥80个 | 158组 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 制作发放高血压自我管理宣传品 | 1600个 | 1600个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 制作发放糖尿病患者膳食交换份转盘 | 1600个 | 1600个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 督导工作覆盖区 | 16区 | 7区 |  | 0.5 | 0.21875 | 因受疫情影响，无法入校督导。
|  |  | 报纸健康专版 | 3版 | 5版 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 健康北京科普头条号运营 | 1个 | 1个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 新媒体健康素养自学专栏 | 1个 | 1个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 宣传片数量 | 1个 | 1个 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 发布微博微信和网站专栏信息 | 2000条 | 2781条 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 糖尿病同伴支持制作发放糖尿病患者弹力带操弹力带 | 1600条 | 1600条 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 每日舆情发布 | 200条 | 200条 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 完成疫情分析和风险评估报告 | 10份 | 30份 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 完成专家研讨咨询 | 56人次 | 81人次 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 常见病等工作报告 | 4份 | 4份 |  | 0.6 | 0.6
|  | 质量指标 | 统计源期刊、核心期刊、SCI期刊论文发表比例占论文发表总量 | ≥75% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 达到上级主管部门要求，为学生健康相关研究提供数据支撑，为制定干预策略提供依据 | 达到上级主管部门要求 | 达到上级主管部门要求 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 开展监测质量调查问卷有效率 | ≥95% | ≥95% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 按照督导方案反馈通报及时率 | 100% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 全民健康生活方式行动培训考核合格率 | ≥90% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 全民健康生活方式行动平台指导员活跃率 | 50% | 59% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 监测数据有效率 | ≥85% | 90.2% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 北京市成人慢性病及其危险因素监测慢病监测培训合格率 | ≥90% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 对互联网烟草广告、促销状况监测分析，并形成调查报告完成率 | 100% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 健康科普活动评估探究社会公众对健康科普专家巡讲活动的参与率 | 100% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | “万步有约”健走激励大赛万步率 | 70% | 52.5% |  | 0.6 | 0.45 | 由于本项目招募队员为北京市16区各机关、企事业单位员工，该类人群在疫情防控期间职责较重且管理较为严格，故成绩易受新冠疫情影响，最终全市成绩受到较大影响，万步率仅为52.50%，低于往年。
|  |  | 健康北京科普头条号账号关注度增长率 | ≥10% | 18% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 健康北京科普头条号内容阅读量、头条指数 | ≥10% | 18% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 对北京市16区范围内出租车、网吧等十三个重点行业、机构进行控烟情况暗访完成1000个、电子烟售卖情况暗访186个样本完成率 | 100% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 分析报告提交的及时性、分析报告的归档合格率、会议、培训资料归档合格率、参加培训人员的考核合格率 | 100% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 健康中国行、控烟宣传品质量合格率 | 100% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 制作达到卫计委“杏林杯”电视片评比参赛水平宣传片 | 达到相关评比要求标准 | 达到相关评比要求标准 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 发布给在京主流媒体新闻通稿，及时组织召开新闻通报会及时率 | 100% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | "舆情监测 "及时率 | 100% | 100% |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 根据北京市博士后工作经费资助管理办法(京人社专家发〔2017〕99号)培养人才考核 | 符合相关管理办法 | 符合相关管理办法 |  | 0.6 | 0.6
|  | 时效指标 | 慢病患者自我管理项目开展时间 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 举办健康北京宣传现场活动 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 互联网烟草广告、促销状况监测开展时间 | 12个月 | 12个月 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 按工作日完成舆情汇总、每日舆情发布 | 2022年全年工作日 | 2022年全年工作日 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 脑卒中高危人群随访干预项目开展时间 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 举办“531世界无烟日”宣传活动 | 5月 | 5月 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 完成健康北京宣传片与宣传海报 | 3-9月 | 3-9月 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 糖尿病同伴支持项目开展时间 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 完成控烟宣传品制作发放 | 5-9月 | 5-9月 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 项目整体进度实施的合理性 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 全市学校卫生防病工作计划执行时间 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 制作宣传片时间 | 4月-10月 | 4月-10月 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 全年及时发布发布新闻通稿、结合实际情况及时组织召开新闻通报会 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 每周如期运营发布微博微信和网站专栏信息 | 2022年全年工作日 | 2022年全年工作日 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 健康科普活动评估统计分析和报告撰写 | 3月-11月 | 3月-11月 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 每月完成网络媒体数据分析月报 | 12个月 | 12个月 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | “万步有约”健走激励大赛开展时间 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 0.6 | 0.6 | 受北京2022年4月开始的新冠疫情影响，第一季度完成报名后作废，于第三季度完成新一轮报名，并于第三季度完赛，第四季度完成总结和激励。
|  |  | 北京市成人慢性病及其危险因素监测开展时间 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 全民健康生活方式行动开展时间。 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 0.5 | 0.5 | 原因：受疫情影响，二季度不宜办线下培训会。改进：在三季度条件允许时完成培训。
|  |  | 控烟情况暗访调查开展时间 | 7-9月 | 7-9月 |  | 0.6 | 0.6
|  | 成本指标 | 项目金额控制在预算范围内 | 1516.01688万元内 | 1380.119326万元 |  | 0.5 | 0.45518 | 因受疫情原因等因素，部分项目无法开展，项目经费无法支出，剩余金额已退回财政。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | “万步有约”健走激励大赛持续扩大大赛影响力，增加新参赛队员的比列 | ≥50% | 64.51% |  | 4 | 4
|  |  | 提高专业技术人员实践和创新工作能力,促进北京地区疾病预防控制工作保障能力的提高，优化人才结构，促进人才队伍建设 | 提高专业技术人员实践和创新工作能力,促进北京地区疾病预防控制工作保障能力的提高，优化人才结构，促进人才队伍建设 | 提高专业技术人员实践和创新工作能力,促进北京地区疾病预防控制工作保障能力的提高，优化人才结构，促进人才队伍建设 |  | 4 | 4
|  |  | 为我市制定和调整防控措施提供建议和政策依据 | 为我市制定和调整防控措施提供建议和政策依据 | 为我市制定和调整防控措施提供建议和政策依据 |  | 4 | 4
|  |  | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率 | 促进学生常见病发病率降低，促进学校对健康促进、健康教育基本理论和技能掌握 | 促进学生常见病发病率降低，促进学校对健康促进、健康教育基本理论和技能掌握 |  | 4 | 4
|  |  | 利用新媒体技术研发慢性病高危人群适宜技术与工具，实现自己是健康第一责任人的目标。广泛宣传健康生活方式核心信息，倡导践行健康生活方式。 | 利用新媒体技术研发慢性病高危人群适宜技术与工具，实现自己是健康第一责任人的目标。广泛宣传健康生活方式核心信息，倡导践行健康生活方式。 | 利用新媒体技术研发慢性病高危人群适宜技术与工具，实现自己是健康第一责任人的目标。广泛宣传健康生活方式核心信息，倡导践行健康生活方式。 |  | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 北京市成人慢性病及其危险因素监测科学动态了解北京市主要慢病患病水平及其主要危险因素的流行状况，为制定和评估慢病防控策略提供依据。 | 北京市成人慢性病及其危险因素监测科学动态了解北京市主要慢病患病水平及其主要危险因素的流行状况，为制定和评估慢病防控策略提供依据。 | 北京市成人慢性病及其危险因素监测科学动态了解北京市主要慢病患病水平及其主要危险因素的流行状况，为制定和评估慢病防控策略提供依据。 |  | 4 | 4
|  |  | 脑卒中高危人群随访干预整理与分析数据，为建立适合北京市居民的脑卒中发病/死亡风险预测模型打下基础。 | 脑卒中高危人群随访干预整理与分析数据，为建立适合北京市居民的脑卒中发病/死亡风险预测模型打下基础。 | 脑卒中高危人群随访干预整理与分析数据，为建立适合北京市居民的脑卒中发病/死亡风险预测模型打下基础。 |  | 3 | 3
|  |  | 广泛宣传健康生活方式核心信息，倡导践行健康生活方式。 | 提高市民健康意识和健康知识，公众健康素养水平逐年提升。 | 提高全市居民健康知识水平、提供公共卫生宣传决策依据 |  | 3 | 3
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 中心内调查满意度 | ≥80% | ≥80% |  | 3 | 2 | 满意度支撑材料不足
|  |  | 自我管理小组组员对小组活动满意程度 | ≥90% | ≥90% |  | 3 | 3
|  |  | 各区基础医疗机构、健康教育专业机构对业务指导的满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 4 | 4
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5688
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。