## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 新冠疫苗储存运输费用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 刘东磊 |  |  | 联系电话 | 010-64407091
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1819.22 | 1819.2193 | 1819.2193 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1819.22 | 1819.2193 | 1819.2193 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障新冠疫苗仓储配送，确保新冠疫苗接种工作稳妥实施，为人群建立免疫屏障提供必要支撑。 |  |  |  | 按照北京市药监局、公安内保局等部门对新冠疫苗仓储配送的相关要求完成新冠疫苗配送数量3022.0322万剂，持续保障新冠疫苗仓储配送工作顺利实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新冠疫苗配送数量 | 3000万剂 | 3022.0322万剂 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 2022年12月31前 | 2022年12月31前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制金额 | ≤1819.22万元 | 1819.21932万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 确保新冠疫苗接种工作稳妥实施，为人群建立免疫屏障提供必要的物流配送服务 | 有效保障人群建立免疫屏障提供必要的物流配送服务 | 有效保障人群建立免疫屏障提供必要的物流配送服务 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 持续保障新冠疫苗仓储配送工作顺利实施 | 持续保障新冠疫苗仓储配送工作顺利实施 | 显著保障 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 各级疾控中心满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。