## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肝病研究所自免肝和代谢性肝病发病机制及诊断标志物研发平台
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 马迎民 |  |  | 联系电话 | 83997004
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 245 | 245 | 21.149 | 10 | 8.632% | 0.86322
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 245 | 245 | 21.149 | — | 8.632% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立自免肝和代谢性肝病诊断标志物研发平台，发现1-2种新标志物，明确其在肝病发生发展中的分子机制，探讨其作为生物学标记物在临床应用的可能性，为建立准确、快速、简便和灵敏新检测方法和产品，以及临床应用奠定基础。 |  |  |  | 已在临床队列资源、组学研究和检测技术方法的基础上，建立了自身免疫性肝病和代谢相关脂肪肝病的诊断标志物研发平台；利用该平台，已发现2种与脂肪肝病发病机制密切相关的新标志物；针对该标志物，已构建相关细胞和动物模型，并对新标志物的分子机制开展了研究；利用临床队列，对2种新标志物进行了测定和分析，明确了其与脂肪肝病发生发展的临床相关性；目前初步建立针对新标志物的临床检测产品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 自免肝和代谢性肝病发病机制及诊断标志物研发平台 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 明确新标志物在肝病发生发展中的分子机制 | 2种 | 2种 |  | 5 | 5
|  |  | 论著 | ≥1 篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 培养人才数量 | ≥1 人 | 2 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 人才学历（职称）结构 | 2 人 | 1人获研究员职称；1人获硕士学位。 |  | 5 | 5
|  |  | 论文发表SCI收录级别占比 | ≥30% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目周期 | ≤12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤245 万元 | 21.149万元 |  | 10 | 10 | 受疫情影响，公开招标在2022年度完成，支付在2023年2月完成
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 建立自免肝和代谢性肝病诊断标志物研发平台及早期诊断标志物的发现 | 优良中低差 | 已建立自免肝和代谢性肝病发病机制及诊断标志物研发平台和发现2种早期标志，良 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 发表国际论文，提升研究水平 | 优良中低差 | 已发表SCI国际论文1篇，影响因子超过5分，对于提升研究水平有良好的基础 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 87.8632
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。