## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肝病研究所抑制肠道DCA水平对核苷
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 陈德喜 |  |  | 联系电话 | 18911772483
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 179.9784 | 179.9784 | 146.1192 | 10 | 81.19% | 8.1187
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 179.9784 | 179.9784 | 146.1192 | 10 | 81.19%
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：通过使用乳果糖降低肠道PH选择性抑制次级胆汁酸产生的胆盐水解酶来抑制DCA产生，从而降低肝脏DCA水平，促使LLV患者血浆HBV DNA小于20IU/ml，为进一步的靶向干预LLV治疗奠定基础。阐明肠道次级胆汁酸DCA产生细菌促进慢性乙型肝炎经治低病毒血症转阴的现象以指导慢性乙肝患者临床治疗的用药和预测其治疗效果。肠道次级胆汁酸产生细菌定量技术1个；申请专利1-2项；发表论文1-3篇，其中包括高水平 SCI论文；培养1名博士后和1-2名博士生获得相应学位。培养1名成员晋升至中级或高级职称 |  |  |  | 通过研究所课题组人员的努力，克服新冠疫情期间的科研实际困难，基本完成课题的既定目标。具体各项指标完成情况总结如下：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 申请专利 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 肠道次级胆汁酸产生细菌定量技术 | 1项 | 1项，基本完成，正在进行大样本验证，专利正在申请中 |  | 5 | 4
|  | 数量指标 | 收集符合标准的LLV患者动态血浆标本和粪便标本及相关资料 | 120例 | 112例 |  | 5 | 4.67 | 未完成原因分析： （1）新冠疫情影响患者入组；(2)LLV 患者要求48周用药以上。（3）做了大量HBV转基因小鼠的LLV机制研究。
|  | 数量指标 | 发表论著 | 2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 人才职称 | 1位 | 1位 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研究生培养 | 2名 | 2名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | SCI论著 | ≥30% | 50% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目周期 | 2022年1月到12月 | 2022年1月到12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤179.9784万元 | 146.1192万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 社会效益 指标 | 肠道次级胆汁酸产生细菌定量技术。 | 定量技术实现应用推广 | 该技术研发成功，经大样本认证后进行推广应用 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
|  | 社会效益 指标 | SCI论文 | SCI论著具有较高影响力 | SCI论著受到关注，IF: 3.322，引用：1 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 93.7887
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。