## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肝病研究所四批试点－肝病合并感染的分子诊断技术开发和推广应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 马迎民 |  |  | 联系电话 | 83997004
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 512.8108 | 512.8108 | 251.6564 | 10 | 49.07% | 4.9074
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 360 | 360 | 98.8456 | — | 27.46% | —
|  |  | 上年结转资金 | 152.8108 | 152.8108 | 152.8108 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 阐明特定肠道菌群与自免肝、代谢肝和次级胆汁酸的相关性，构建绝对定量荧光PCR检测方法，并对该方法进行综合评价；评价基于改良mNGS技术在肝移植术后感染的检测方法，构建基于等温滚环扩增技术的肝移植术后感染的病原学检测流程；完成CRISPR/Cas技术联合人工智能手机技术的HBV、HIV和TP多重核酸检测新方法的构建，对构建的多重核酸检测新方法进行系统评价，完成新方法与现有检测方法的比对。 |  |  |  | 在本年度，通过16SrRNA测序分析，对肠道菌群与自免肝的相关性进行了研究；已成功构建了针对特定肠道菌群的绝对定量PCR检测方法，并对其灵敏度和特异性进行了分析；已对基于改良mNGS技术的效果及性能进行了评价，初步建立基于等温滚环扩增技术的肝移植术后感染的病原学检测流程；已建立CRISPR/Cas技术联合人工智能手机技术的HBV、HIV和TP多重核酸检测新方法，并通过测定灵敏性、特异性、重复性和稳定性，对该方法进行了系统的评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 论著 | 2 篇 | 2 篇 |  | 10 | 10
|  |  | 申请专利 | 1 项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 培养人才数量 | 3 人 | 3人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 论文发表SCI收录篇数 | ≥50% | 已发表SCI论文2篇，完成度100% |  | 5 | 5
|  |  | 培养人才中研究生占比 | ≥60% | 研究生实际占比为67% |  | 5 | 5
|  |  | 课题研究/实验完成情况 | ≥95% | 已完成80%的研究工作 |  | 5 | 4.21 | 受到2022年新冠疫情影响，部分研究工作略有延迟。
|  |  | 发明专利 | 完成率100% | 完成率100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的周期 | 2022年以内 | 2022年以内 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 512.810849万元以内 | 251.656414万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 获得改良mNGS技术的效果及性能评价 | 获得改良mNGS技术的效果及性能评价 | 获得改良mNGS技术的效果及性能评价 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 完成CRISPR/Cas技术联合人工智能手机技术的HBV、HIV和TP多重核酸检测新方法和肠道菌群绝对定量荧光PCR检测方法的构建，对构建的新方法进行系统评价（灵敏性、特异性、准确度、精密度、重复性和稳定性） | 完成CRISPR/Cas技术联合人工智能手机技术的HBV、HIV和TP多重核酸检测新方法和肠道菌群绝对定量荧光PCR检测方法的构建，对构建的新方法进行系统评价（灵敏性、特异性、准确度、精密度、重复性和稳定性） | 完成CRISPR/Cas技术联合人工智能手机技术的HBV、HIV和TP多重核酸检测新方法和肠道菌群绝对定量荧光PCR检测方法的构建，对构建的新方法进行系统评价（灵敏性、特异性、准确度、精密度、重复性和稳定性） |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 91.1174
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。