## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肝病研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 张彤 |  |  | 联系电话 | 13601072376
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 | 27.825 | 10 | 61.83% | 6.1833
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 45 | 45 | 27.825 | — | 61.83% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 动员北京市HIV感染者参与TB筛查至少4000人次，其中200人筛查2次；招募潜伏MTB感染者100例并维持治疗；招募耐药MTB感染者32例并维持治疗；招募活动性肺TB者64例并维持治疗 |  |  |  | 动员北京市HIV感染者参与TB筛查2158人次；招募潜伏MTB感染者131例并维持治疗；招募耐药MTB感染者8例并维持治疗；招募活动性肺TB者42例并维持治疗
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 招募潜伏MTB感染者 | ≥100人 | 131 |  | 4 | 4
|  |  | 招募耐药MTB感染者 | ≥32人 | 8 |  | 1 | 0.25 | 受疫情影响未完成目标值
|  |  | 招募活动性肺TB者 | ≥64人 | 42 |  | 1 | 0.66 | 受疫情影响未完成目标值
|  |  | TB筛查人数 | ≥4000人次 | 2158 |  | 1 | 0.54 | 受疫情影响未完成目标值
|  |  | SCI论文 | ≥2篇 | 0 |  | 0.5 | 0 | 最终数据未收集完成
|  |  | 中文核心期刊论文 | ≥2篇 | 0 |  | 0.5 | 0 | 最终数据未收集完成
|  |  | 培养研究生、团队成员晋升等人才培养 | ≥3人次 | 6人 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 优化HIV感染者MTB感染转诊模式 | 完成HIV感染者MTB感染转诊模式年度优化工作 | 完成HIV感染者MTB感染转诊模式年度优化工作 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2022年内 | 尚未完成 |  | 10 | 9 | 最终数据未收集完成；数据完整收集后尽快完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤45万元 | 27.825万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 促进HIV感染者结核病早发现、早治疗 | 促进HIV感染者结核病早发现、早治疗 | 促进HIV感染者结核病早发现、早治疗 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 双感患者满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 90.6333
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。