## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肝病研究所改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 陈德喜/李兵辉 |  |  | 联系电话 | 83997424
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 650 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 650 | 650 | 650 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕新形势下科研创新这一使命，把北京肝病研究所发展成国际知名的以肝病基础研究临床转化为重心，服务于临床肝病研究和北京人民健康研究需求的开放型国际知名研究所。 年度目标：针对肝病领域重大的临床诊疗相关科学问题，采用所内竞争课题形式，有针对性的开展研究， 从而在肝癌诊治，脂肪肝、病毒性肝炎诊断标志物研发和肝病发生发展分子网络机制研究方面有一个新的突破， 并由此培养青年人才，增强队伍建设和国际交流。 1）2022年度自主选题立项 2）国家自然基金和北京市自然基金配套基金 3）启动开放性青年基金课题2项 4）启动针对研究生发展的所长基金 5）启动3年延续性院所合作课题2个 6）产生省部级竞争性课题3-5项，申请专利1-2项，发表论著10-15篇，培养研究生3-5名 |  |  |  | 1）2022年度自主选题立项7项 2）国家自然基金和北京市自然基金配套基金10项 3）启动开放性青年基金课题2项 4）设立了3年延续性院所合作课题2个 5）获批省部级竞争性课题5项，申请专利2项，发表论著16篇，培养研究生7名
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养研究生 | ≥3名 | 7名 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 申请专利 | ≥1项 | 2项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 设立自主选题 | ≥6项 | 立项9项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 申请课题 | ≥3项 | 7项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表论著 | ≥10篇 | 16篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | SCI占论著比 | ≥60% | 82% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 获得市级以上课题占比 | ≥80% | 71% |  | 5 | 4.4 | 受疫情防控影响，上一年度的科研成果产出相对少间接影响了市级以上课题的中标率
|  | 时效指标 | 项目周期 | ≤12个月 | 12个月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 自主选题立项 | ≤5个月 | 7个月 |  | 5 | 3.6 | 受疫情防控影响进度有延迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤650万元 | 650万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高研究所的知名度 | 优良中低差 | 良 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。