## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市医疗卫生服务管理指导中心常规监测培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗卫生服务管理指导中心
项目负责人 |  |  | 兰丽娜 |  |  | 联系电话 | 63691127
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.996 | 2.996 | 1.2588 | 10 | 42.02% | 4.2016
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 2.996 | 2.996 | 1.2588 | — | 42.02% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.加强常规数据监测统计培训，提升统计分析水平。 2.开展全市2021年度全市社区卫生常规监测统计分析报告评比，展现各区统计分析成果。 |  |  |  | 1.2022年6月28日通过“腾讯会议”组织召开了全市社区卫生常规数据监测工作会，邀请统计专家进行专题统计培训，提升各区统计人员的统计分析水平。 2.9月29日组织召开2021年度（第十二届）全市社区卫生常规数据监测统计分析报告评比会，各区现场通过PPT展示分析结果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 2 | 2 |  | 30 | 30 | 按疫情防控要求，原计划的常规数据监测培训会议改为线上培训。
|  | 质量指标 | 常规监测数据的准确性 | 数据可利用 | 数据可利用 |  | 8 | 8 | 无
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 按计划开展 | 按计划开展 |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 2.996万 | 1.2588万 |  | 2 | 2 | 按疫情防控要求，原计划的常规数据监测培训会议改为线上培训。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | 常规监测数据的利用 | 提升各区统计分析水平 | 提升各区统计分析水平 |  | 10 | 9 | 量化程度不足，效益呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 常规监测数据质量的提高 | 区级产出分析报告 | 区级产出分析报告 |  | 20 | 19 | 量化程度不足，效益呈现不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加各区的满意度 | ≥70% | 75% |  | 10 | 8 | 缺少满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 90.2016
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。